РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021 г. №13 ст. Маркинская

**Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы «Защита

населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей

на водных объектах» **на 2021 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018 г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018 г №206 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», постановлениями Администрации Маркинского сельского поселения от 06.05.2019 г №50, от 26.12.2019 г «О внесении изменений в постановление от 20.12.2018 г №206 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С. Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 12.03.2021 № 13

**План**

**реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **Пожарная безопасность** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения пожаров  и смягчение их возможных последствий | X | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  *Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, снижение рисков возникновения ландшафтных пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | *Приобретение, обслуживание средств пожаротушения* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Смягчение возможных последствий от возникновения пожаров | 01.05.2021г | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | *Приобретение , изготовление, печатной продукции информационного характера по противопожарной безопасности* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения пожаров | 01.04.2021г | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:  Отчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2021г | X | X | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма 2**  **Защита от чрезвычайных ситуаций** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;  повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  *Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;  повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | *Приобретение средств оповещения о ЧС* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | 01.11.2021г | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**  Отчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2020г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | **Подпрограмма 3**  **Обеспечение безопасности на воде** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение возможных их последствий;  оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 3.1  3.1.1  3.1.2 | Основное мероприятие 3.1  *Мероприятия по обеспечению безопасности на воде*  *Приобретение и установка информационных аншлагов*  *Приобретение , изготовление, печатной продукции информационного характера* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС  Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС  Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах  снижение рисков возникновения несчастных случаев на водных объектах информирование граждан.  обеспечение эффективного предупреждения и профилактика | 01.01.2021г- 31.12.2021г  01.05.2021г  -  01.11.2021г  01.01.2021г  -  31.12.2021г | 4,5  5,0  0,5 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 4,5  5.0  0,5 | 0,0  0,0  0,0 |
|  | **Контрольное событие**  Отчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 4 | **Подпрограмма 4**  **Поддержка добровольных пожарных дружин Маркинского сельского поселения** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | создание добровольных пожарных дружин;  повышение статуса добровольного пожарного;  создание механизма стимулирования добровольных пожарных;  вовлечение большего количества жителей в осуществление пожарной безопасности; | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1  *Мероприятия по поддержке добровольных пожарных дружин, поощрение.* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | *Обеспечение индивидуальными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем,* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб | 01.06.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | **Итого по программе** |  |  | Х | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |