РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021 г. № 18 ст. Маркинская

**Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы

«Создание условий для развития малого

и среднего предпринимательства»

**на 2021 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 26.12.2019г №157 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» на 2021 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С. Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 12.03.2021 №18

**План**

**реализации муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Пататуева А.П. главный специалист |  | X | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  *Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.* | Пататуева А.П. главный специалист | 1. Обеспечение субъектов МСП фи­нансовыми ресур­сами.  2. Снижение затрат субъектов МСП, связанных с модер­низацией производ­ства.  3. Повышение эф­фективности, кон­курентоспособно­сти деятельности малых и средних предприятий. | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. *Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства* | Пататуева А.П. главный специалист | 1. Рост количества субъектов МСП.  2. Создание допол­нительных рабочих мест | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. *Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства* | Пататуева А.П. главный специалист | 1. Повышение кон­курентоспособности субъектов МСП.  2. Формирование бла­гоприятных условий для их выхода на внешние рынки.  3. Оказание помощи начинающим пред­принимателям, созда­ние новых субъектов малого предприни­мательства. | 01.09.2021г- 31.12.2021г | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Изготовление информационных бюллетеней | Пататуева А.П. главный специалист |  | 01.09.2021г- 31.12.2021г | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  *Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства* | Пататуева А.П. главный специалист | 1. Повышение информированности субъектов МСП, ор­ганизаций, образу­ющих инфраструк­туру поддержки субъектов МСП, и специалистов орга­нов местного само­управления, кури­рующих вопросы развития предпри­нимательства.  2. Оказание мето­дической помощи субъектам МСП.  3. Создание эффек­тивного механизма оперативного ин­формирования субъектов МСП, ор­ганов местного са­моуправления и всех желающих со­здать собственное дело | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. *Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи* | Пататуева А.П. главный специалист | 1. Подготовка про­фессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повыше­ние профессиона­лизма руководи­телей и специали­стов орга­низаций инфра­структуры под­держки субъ­ектов МСП.  2. Повышение конку­рентоспособности за счет повышения ком­петентности предпри­нимателей | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие** | Пататуева А.П. главный специалист | Выполнение плана мероприятий | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по программе** |  |  | **Х** | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** |