РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 г. № 41 ст. Маркинская

**Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы «Формирование

современной комфортной среды» **на 2020 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 24.10.2017 № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (с измен. от 21.12.2018г №211), постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 23.03.2020г №40 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной среды», утвержденную постановлением Администрации Маркинскогосельского поселения от 24.10.2017г. №94»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» на 2020 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 23.03.2020г. №41

**План**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения»** | Донскова И.С., главный специалист | увеличение доли благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей Маркинского сельского поселения | X | 15325,00 | 299,7 | 14685,1 | 340,2 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  *Мероприятия по информированию жителей, организаций о благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения* | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение активного участия населения Маркинского сельского поселения в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха; | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2:  *Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения (парков, скверов) на территории Маркинского сельского поселения | 16.03.2020г- 20.11.2020г | 15325,00 | 299,7 | 14685,1 | 340,2 | 0,0 |
| 1.2.1 | *Осуществление технического контроля за выполнением работ по объекту «Сквер по адресу:*  *ст-ца Маркинская, ул.Ленина (благоустройство)»* | Донскова И.С., главный специалист | Оценка соответствия выполняемых работ проектной и рабочей документации | 30.03.2020г- 20.11.2020г | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | *Благоустройство объекта: «Сквер по адресу: ст-ца Маркинская, ул.Ленина (благоустройство)»* | Донскова И.С., главный специалист | Реализация проекта благоустройства общественной территории «Сквер по адресу: ст-ца Маркинская, ул.Ленина» | 16.03.2020г- 01.11.2020г | 15000,00 | 299,7 | 14685,1 | 15,2 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**  Благоустройство сквера |  |  | до 01.11.2020г | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по программе** |  |  | Х | **15325,00** | **299,7** | **14685,1** | **340,2** | **0,0** |