РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ маркинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021 г. № 32 ст. Маркинская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

и оценке эффективности муниципальной программы

Маркинского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами

населения» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018 г № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 07.04.2021г №31

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 31.12.2020г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1:** **«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»** | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | Х | Х | **1438,2** | **1438,2** | **519,5** |  |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.1:*****Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения*** | Донскова И.С., главный специалист | Снижение уровня износа сетей уличного освещения | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | **1438,2** | **1438,2** | **519,5** |  |
| 1.1.1 | Меропрития по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, иные ремонтные работы | Донскова И.С., главный специалист | Снижение уровня износа сетей уличного освещения | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 400,0 | 400,0 | 128,2 |  |
| 1.1.2 | Оплата электроэнергии за уличное освещение территории Маркинского сельского поселения | Донскова И.С., главный специалист | повышение удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем освещенности улиц на территории поселения | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 1038,2 | 1038,2 | 391,3 |  |
|  | **Контрольное событие**:Приведение в качественное состояние сетей уличного освещения |  |  | 31.12.2020г |  | Х | Х | Х |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2:****«Благоустройство населенных пунктов Маркинского сельского поселения»** | Донскова И.С., главный специалист | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. |  **1383,1** |  **1383,1** | **638,5** |  |
| **2.1** | **ОМ 2.1:*****Мероприятия по содержанию мест захоронения*** | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | **180,0** | **180,0** | **167,7** |  |
| 2.1.1 | Работы по обкосам мест захоронения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 2.1.2 | Работы по вывозу мусора с мест захоронения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 2.1.3 | Работы по уборке мусора с территории кладбища | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 50,0 | 50,0 | 80,2 |  |
| 2.1.4 | Приобретение песка для благоустройства мест захоронения  | Донскова И.С., главный специалист | Образцовое содержание мест захоронения в Маркинском сельском поселении | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 2.1.5 | Проведение дезинсекции (акарицидной обработки) и энтомологического обследования территорий кладбищ | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.01.2020г. | 31.05.2020г. | 30,0 | 30,0 | 17,5 |  |
| 2.1.6 | Мероприятия по обустройству мест захоронения | Донскова И.С., главный специалист | Образцовое содержание мест захоронения в Маркинском сельском поселении | 01.01.2020г. | 31.05.2020г. | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие**Выполнение плана реализации мероприятий  |  |  | 31.01.2020г |  | Х | Х | Х | Х |
| **2.2** | **ОМ 2:** ***Повышение общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора ивывоза ТБО, озеленения населенных пунктов*** | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства поселения | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | **1000,7** | **1000,7** | **287,6** |  |
| 2.2.1 | Выполнение работ по выкашиванию травы на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | 485,6 | 485,6 | 29,2 |  |
| 2.2.2 | Вырубка порослей на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2.3 | Валка деревьев и спил сухих веток на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.2.4 | Озеленение территории | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства поселения | 01.01.2020г. | 31.05.2020г. | 7,0 | 7,0 | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие**Выполнение плана реализации мероприятий |  |  | 31.12.2020г |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.5 | Покупка стройматериалов и инвентаря | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей и молодежи | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | 15,0 | 15,0 | 11,7 |  |
| 2.2.6 | Установка ограждения детских площадок | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей  | 01.06.2020г. | 31.12.2020г | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие:**Установка и обустройство детских игровых и спортивных площадок |  |  | 31.12.2020г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.7 | Покупка песка и соли, либо ее заменителей для посыпки улиц на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.09.2020г. | 31.12.2020г | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 2.2.8 | Сбор и вывоз мусора с территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | 75,0 | 75,0 | 73,4 |  |
| 2.2.9 | Обустройство площадок ТКО | Донскова И.С., главный специалист | создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения, охраны окружающей среды | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | 185,0 | 185,0 | 30,0 |  |
| 2.2.10 | Приобретение контейнеров | Донскова И.С., главный специалист | создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения, охраны окружающей среды | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | 50,0 | 50,0 | 33,3 |  |
| 2.2.11 | Отлов безнадзорных собак | Донскова И.С., главный специалист | создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения, охраны жизни и здоровья населения | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | 43,1 | 43,1 | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие**:Оценка реализации плана по итогам отчетов |  |  | 31.12.2020г | X | X | X | X | X |
| 2.3 | **ОМ 2.3:*****Приобретение дезинфицирующих и иных средств, в целях профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19)*** | Донскова И.С., главный специалист | Недопущение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | **20,0** | **20,0** | **5,3** |  |
| 2.3.1 | Проведение работ по дезинфекции территории | Донскова И.С., главный специалист | Недопущение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | 20,0 | 20,0 | 5,3 |  |
|  | **Контрольное событие**:Оценка реализации плана по итогам отчетов |  |  | 31.12.2020г | X | X | X | X | X |
| 2.4 | **ОМ 2.4:*****Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники*** | Донскова И.С., главный специалист | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | 01.09.2020г. | 31.12.2020г | **182,4** | **182,4** | **177,9** |  |
| 2.4.1 | Приобретение трактора Беларус с дополнительным оборудованием | Донскова И.С., главный специалист |  | 01.09.2020г. | 31.12.2020г |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Приобретение ГАЗ САЗ -35071(самосвал) | Донскова И.С., главный специалист |  | 01.09.2020г. | 31.12.2020г |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие**:Оценка реализации плана по итогам отчетов |  |  | 31.12.2020г | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х |  **2821,3** | **2821,3** | **1158,00** |  |
| Администрация Маркинского с/п | Х | Х | Х |  **2821,3** | **2821,3** | **1158,00** |  |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 07.04.2021г №32

**Оценка эффективности реализации программы**

 Основной целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- организация текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения;

- наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах поселения, улучшение экологической ситуации в поселении;

- создание комфортных условий проживания и массового отдыха жителей поселения, а также организация обустройства мест массового отдыха населения

 Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

1. Доля протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц;

2. Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов.

Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»

2. «Благоустройство территории Маркинского сельского поселения»

 В подпрограмме 1 предусмотрено одно основное мероприятие:

1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения.

Финансирование предусмотрено.

Запланированное к реализации в отчетном году основное мероприятие выполнено в полном объеме. Результат достигнут с экономией расходов денежных средств на освещение.

 В подпрограмме 2 предусмотрено четыре основных мероприятия:

1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения

2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов

3. Приобретение дезинфицирующих и иных средств, в целях профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19)

4. Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники.

Финансирование предусмотрено.

1) ОМ 1. В 2020 году проведены работы по обкосам мест захоронения, по уборке и вывозу мусора с мест захоронения, проведена дезинсекция (акарицидная обработка) и энтомологическое обследование территорий кладбищ. На реализацию основного мероприятия было выделено 180 тыс. руб. Израсходовано 167,7 тыс руб. Запланированное к реализации в отчетном году основное мероприятие выполнено в полном объеме.

2) ОМ 2. На реализацию основного мероприятия в 2020 году было запланировано 1000,7 тыс. руб. Израсходовано 287,6 тыс руб. Выполнены работы по наведению и поддержанию чистоты и порядка в населенных пунктах, обустройству площадки ТКО и приобретению контейнеров.

3) ОМ 3. На реализацию основного мероприятия в 2020 году было запланировано 20 тыс. руб. Израсходовано 5,3 тыс руб. Проведены работы по дезинфекции территории. Запланированное к реализации в отчетном году основное мероприятие выполнено в полном объеме.

4) ОМ 4. На реализацию основного мероприятия в 2020 году было запланировано 182,4 тыс. руб. на софинансирование расходов на приобретение коммунальной техники. Израсходовано 177,9 тыс руб. Запланированное к реализации в отчетном году основное мероприятие выполнено в полном объеме.

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района, утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1: Доля протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц

Эп =88/85=1

Показатель 2: Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов

Эп =56/65=0,86=0

Показатель 1.1 Удовлетворенность населения уровнем уличного освещения населенных пунктов

Эп =88/85=1

Показатель 2.1 Уровень обеспеченности населенных пунктов элементами благоустройства

Эп =62/65=0,95=1

Показатель 2.2 Доля населения, привлеченного к работам по благоустройству

Эп =20/20=1

Показатель 2.3 Доля предприятий и организаций, привлеченных к работам по благоустройству

Эп =60/15=4=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо=5/6=1 -этоудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом =4/5=0,8 - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий

3. Оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

СРм =4/5=0,8

3.2 Степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз =1158/2821,3=0,41

3.3 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из местного бюджета.

Эис= 0,8/0,41=1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой

 3.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 1х0,5 + 0,8х 0,3 + 1х 0,2=0,94-

**уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным**