РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ маркинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021 г. №50 ст. Маркинская

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальных программ

Маркинского сельского поселения

за 6 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018 г № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018 года № 206 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 6 месяцев 2021 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018 года № 204 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 6 месяцев 2021 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018 года № 203 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 6 месяцев 2021 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018 года № 201 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 6 месяцев 2021 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018 года № 202 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по результатам за 6 месяцев 2021 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018 года № 205 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 6 месяцев 2021 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Развитие культуры»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 27.12.2018 года № 216 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Развитие культуры» по результатам за 6 месяцев 2021 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Формирование современной комфортной среды»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 24.10.2017 года № 94 по результатам за 6 месяцев 2021 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 26.12.2019 года № 157 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по результатам за 6 месяцев 2021 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 12.07.2021г №50

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.07.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *Пожарная*** ***безопасность*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Х | Х | Х | 60,0 | 60,0 | 2,8 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:** *Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 60,0 | 60,0 | 2,8 |  |
| 1.1.1 | Приобретение средств пожаротушения (пожарная мото- помпа и пожарные рукава) | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Смягчение возможных последствий от возникновения пожаров | 01.01.2021г. | 01.06.2021г | 40,00 |  | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Приобретение и установка люков пожарных гидрантов | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Обеспечение быстрого доступа к объектам наружного пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) | 01.01.2021г | 01.07.2021г | 5,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1.3 | Приобретение печатной продукции информационного характера по противопожарной безопасности  | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения пожаров | 01.01.2021г | 01.04.2021г | 2,00 |  | 1,2 |  |
| 1.1.4 | Приобретение индивидуальных средств пожаротушения | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | обеспечение тушения пожаров | 01.01.2021г | 01.11.2021г | 10,00 |  | 0,0 |  |
| 1.1.5 | Страхование добровольных пожарных дружин | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб | 01.01.2021г | 01.07.2021г | 3,00 |  | 1,6 |  |
|  | Контрольное событие:Отчет об исполнении плана |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2:** ***Защита от чрезвычайных ситуаций*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Х | Х | Х | 40,00 | 40,00 | 9,44 |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1:***Мероприятия по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 40,00 | 40,00 | 9,44 |  |
| 2.1.1 | Приобретение средств оповещения о ЧС | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2021г. | 01.11.2021г. | 40,0 |  | 9,44 |  |
|  | Контрольное событие:Отчет об исполнении плана |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 3. | **Подпрограмма 3:*****Обеспечение безопасности на воде*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Х | Х | Х | 40,00 | 40,00 | 0,0 |  |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3.1:***Мероприятия по обеспечению безопасности на воде* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 40,00 | 40,00 | 0,0 |  |
| 3.1.1 | Приобретение и установка информационных аншлагов | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения несчастных случаев на водных объектах информирование граждан | 01.01.2021г | 01.07.2021г | 35,00 |  | 0,0 |  |
| 3.1.2 | Приобретение, изготовление, печатной продукции информационного характера | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | обеспечение эффективного предупреждения и профилактика | 01.01.2021г | 01.07.2021г | 5,00 |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие:Отчет об исполнении плана |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 4 | **Подпрограмма 4:*****Поддержка добровольных пожарных дружин Маркинского сельского поселения*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 4.1 | **Основное мероприятие 4.1:***Мероприятия по поддержке добровольных пожарных дружин* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 4.1.1 | Обеспечение индивидуальными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х | **140,00** | **140,00** | **12,24** |  |
| Администрация Маркинского сп | Х | Х | Х | **140,00** | **140,00** | **12,24** |  |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 12.07.2021г №50

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.07.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *Развитие физической культуры и массового спорта Маркинского сельского поселения*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:***Физкультурные и массовые спортивные мероприятия* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Создание условий для увеличения количества населения, систематически занимающегося физической культурой, продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Приобретение спортивного инвентаря и наградной атрибутики | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Мотивация роста количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2021г. | 31.12.2021г | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие:Выполнение плана реализации мероприятий |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2:** *Организационно- методическая и разъяснительная работа в области популяризации физической культуры и спорта* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | повышения мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Проведение организационно-методической и разъяснительной работы в области популяризации физической культуры и спорта по отдельному плану | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | повышения мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событиеВыполнение плана реализации мероприятий |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2:** ***Развитие инфраструктуры спорта в Маркинском сельском поселении*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1:** Мероприятия по созданию сети спортивных сооружений | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 0,00 |  | 0,0 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Всего | Х | Х | Х | 50,00 | 50,00 | 0,0 |  |
| Администрация Маркинского с/п | Х | Х | Х | 50,00 | 50,00 | 0,0 |  |

### Приложение № 3

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 12.07.2021г №50

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.07.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *«Охрана окружающей среды на территории Маркинского сельского поселения»*** | Пататуева А.П., главный специалист | Х | Х | Х | **10,0** | **10,0** | **0,0** |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:***Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.* | Пататуева А.П., главный специалист | повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **10,0** | **10,0** | **0,0** |  |
| 1.1.1 | Осуществление текущего ремонта ГТС | Пататуева А.П., главный специалист | Исправление незначительных повреждений и дефектов, не связанных с изменением конструкций сооруженийс целью приведения их к безопасному техническому состоянию | 01.01.2021г. | 31.12.2021г | 10,00 | 10,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений | Пататуева А.П., главный специалист | повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | 01.09.2021г | 31.12.2021г | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие 1 Реализация комплекса мероприятий по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений |  |  |  | 10.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2:***Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и снижению загрязнения атмосферного воздуха* | Донскова И.С., главный специалист | предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **0,00** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3:***Экологическое просвещение в части информирования населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Маркинского сельского поселения* | Донскова И.С., главный специалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **0,00** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.3.1 | Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Донскова И.С., главный специалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия |  | 05.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.3.2 | Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды | Донскова И.С., главный специалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.3.3 | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Донскова И.С., главный специалист | Сокращения количества свалочных очагов | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.3.4 | Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Донскова И.С., главный специалист | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.3.5 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование жителей и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности | Донскова И.С., главный специалист | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.3.6 | Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете «Придонье» | Донскова И.С., главный специалист | Повышение экологической грамотности населения, в том числе и формирование экологической культуры | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие:Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности |  |  |  | 05.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2:** ***«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными*** ***материальными ресурсами »*** | Донскова И.С., главный специалист | Х | Х | Х | **10,00** | **10,0** | **0,0** |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1:** *Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения* | Донскова И.С., главный специалист | улучшение экологической обстановки | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **10,00** | **10,0** | **0,0** |  |
|  | Контрольное событие 3:Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х | **20,00** | **20,00** | **0,0** |  |
| Администрация Маркинского сп | Х | Х | Х | **20,00** | **20,00** | **0,0** |  |

### Приложение № 4

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 12.07.2021г №50

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.07.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1:** «***Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | Донскова И.С., главный специалист | Х | Х | Х | **10,0** | **10,0** | **0,0** |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:***Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене* | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2:** *Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов* | Донскова И.С., главный специалист | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **0,00** |  | **0,0** |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3***Повышение информированности сотрудников учреждений в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности* | Донскова И.С., главный специалист | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **0,00** |  | **0,0** |  |
| 1.3.1 | Размещение на официальном сайте Администрации Маркинского сельского поселения информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению  | Донскова И.С., главный специалист | Повышение заинтересованности в энергосбережении | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.3.2 | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | Донскова И.С., главный специалист | Повышение заинтересованности в энергосбережении | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4:***мероприятия по проведению обязательного энергетического обследования, повышению эффективности системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения* | Донскова И.С., главный специалист | Выявление нерационального использования энергоресурсов | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **10,00** | **10,0** | **0,0** |  |
|  | Контрольное событиеОценка реализации плана по итогам отчетов |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2:** ***«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»*** | Донскова И.С., главный специалист | Х | Х | Х | **0,00** |  | **0,0** |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1:** *Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения*  | Донскова И.С., главный специалист | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **0,00** |  | **0,0** |  |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2***Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения* | Донскова И.С., главный специалист | повышение уровня освещенности | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **0,00** |  | **0,0** |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3***Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения*  | Донскова И.С., главный специалист | сокращение сроковвосстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения  | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **0,00** |  | **0,0** |  |
|  | Контрольное событие:Оценка реализации плана |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х | 10,00 | 10,00 | 0,0 |  |
| Администрация Маркинского с/п | Х | Х | Х | 10,00 | 10,00 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 12.07.2021г №50

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.07.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»*** | Донскова И.С., главный специалист | Х | Х | Х | **1888,0** | **1888,0** | **346,8** |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:*****Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения*** | Донскова И.С., главный специалист | Снижение уровня износа сетей уличного освещения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **1588,0** | **1588,0** | **346,8** |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, иные ремонтные работы | Донскова И.С., главный специалист | Снижение уровня износа сетей уличного освещения | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 519,3 | 519,3 | 73,6 |  |
| 1.1.2 | Оплата электроэнергии за уличное освещение территории Маркинского сельского поселения | Донскова И.С., главный специалист | повышение удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем освещенности улиц на территории поселения | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 1068,7 | 1068,7 | 273,2 |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2:** Изготовление технического плана сооружения (сети наружного освещения) Маркинского сельского поселения | Донскова И.С., главный специалист | повышение удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем освещенности улиц на территории поселения | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие Приведение в качественное состояние сетей уличного освещения |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2:** ***«Благоустройство населенных пунктов Маркинского сельского поселения»*** | Донскова И.С., главный специалист | Х | Х | Х | **1018,7** | **1018,7** | **180,2** |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1:** *Мероприятия по содержанию мест захоронения* | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **220,00** | **220,00** | **84,7** |  |
| 2.1.1 | Работы по обкосам мест захоронения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 49,00 |  | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Работы по уборке мусора с территории кладбищ | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 150,0 |  | 67,2 |  |
| 2.1.3 | Проведение дезинсекции (акарицидной обработки) и энтомологического обследования территорий кладбищ | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.01.2021г | 31.05.2021г | 21,0 |  | 17,5 |  |
|  | Контрольное событие Выполнение плана реализации мероприятий |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2***Повышение общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора ивывоза ТБО, озеленения населенных пунктов* | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства поселения | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **628,7** | **628,7** | **95,5** |  |
| 2.2.1 | Выполнение работ по выкашиванию травы на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 170,0 |  | 20,5 |  |
| 2.2.2 | Вырубка порослей на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 50,00 |  | 0,0 |  |
| 2.2.3 | Сбор мусора с территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 150,00 |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие: Выполнение плана реализации мероприятий |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4 | Приобретение и установка детских игровых площадок в х.Паршиков, ул.Солнечная, 28а | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей | 01.04.2021г | 31.12.2021г | 100,00 |  | 0,0 |  |
| 2.2.5 | Покупка стройматериалов и инвентаря | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей и молодежи | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 30,00 |  | 0,0 |  |
| 2.2.6 | Установка ограждения детской площадки х.Паршиков, ул.Солнечная, 28а | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей | 01.06.2021г | 31.12.2021г | 20,00 |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие Установка и обустройство детской площадки |  |  |  | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.7 | Приобретение газонокосилки бензиновой самоходной | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.04.2021г | 01.09.2021 | 35,00 |  | 35,0 |  |
| 2.2.8 | Приобретение снегоуборщика бензинового самоходного | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.09.2021г | 01.11.2021г | 50,00 |  | 40,0 |  |
| 2.2.9 | Отлов безнадзорных собак | Донскова И.С., главный специалист | создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения, охраны жизни и здоровья населения | 01.09.2021г | 31.12.2021 | 43,7 |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие Оценка реализации плана по итогам отчетов |  |  |  | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3***Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. Техники* | Донскова И.С., главный специалист | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | 01.09.2021г | 31.12.2021г | **150,00** |  | **0,0** |  |
| 2.3.1 | Приобретение трактора ВТГ-90М-РС4 с бульдозерным оборудованием | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение санитарного состояния территории поселения | 01.09.2021г | 31.12.2021г | 150,0 |  | 0,0 |  |
| 2.4 | **Основное мероприятие 2.4***Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции* | Донскова И.С., главный специалист | Недопущение распространения коронавирусной инфекции | 01.09.2021г | 31.12.2021г | **20,00** | **20,0** | **00,0** |  |
| 2.4.1 | Приобретение рециркулятора бактерицидного | Донскова И.С., главный специалист | Недопущение распространения коронавирусной инфекции | 01.09.2021г | 31.12.2021г | 5,5 |  | 0,0 |  |
| 2.4.2 | Приобретение дезенфицирующих и иных средств, в целях профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) | Донскова И.С., главный специалист | Недопущение распространения коронавирусной инфекции | 01.09.2021г | 31.12.2021г | 14,5 |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие:Оценка реализации плана по итогам отчетов |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х | **2906,7** | **2906,7** | **527,0** |  |
| Администрация Маркинского сп | Х | Х | Х | **2906,7** | **2906,7** | **527,0** |  |

### Приложение № 6

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 12.07.2021г №50

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.07.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *Противодействие коррупции в Маркинском сельском поселении*** | Донскова И.С., главный специалист | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:***Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции* | Донскова И.С., главный специалист | приведение нормативных правовых актов Администрации Маркинского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2:** *Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм* | Донскова И.С., главный специалист | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3:** *Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Маркинского сельского поселения и их проектов* | Донскова И.С., главный специалист | выявление в локальных нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4:***Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд* | Донскова И.С., главный специалист | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.5 | **Основное мероприятие 1.5:***Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции* | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.6 | **Основное мероприятие 1.6:** *Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц* | Донскова И.С., главный специалист | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.7 | **Основное мероприятие 1.7:***Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению*  | Донскова И.С., главный специалист | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 1,00 | 1,00 | 0,0 |  |
| 1.7.1 | Приобретение и размещение информационных бюллетеней по противодействию коррупции | Донскова И.С., главный специалист | повышение правового сознания и правовой культуры населения Маркинского сельского поселения | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 5,00 |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событиеОтчет об исполнении плана |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2:** ***Профилактика экстремизма и терроризма в Маркинском сельском поселении*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Х | Х | Х | 1,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1:** *Организация и размещение тематических материалов направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 1,00 | 1,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2:** *Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2021г  | 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Издание и размещение листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации, направленных на профилактику межнациональной розни, экстремизма и терроризма, формированиетолерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2*Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3*Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями**в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов | 01.01.2021г | 31.12.2021г |  |  |  |  |
|  | Контрольное событиеОтчет об исполнении плана |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 3 | **Подпрограмма 3:*****Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1:** *Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике наркомании и табакокурению, издание и размещение листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом;формирования здорового образа жизни. | 01.01.2021г-  | 31.12.2021г | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие 3.2:** *Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.3 | **Основное мероприятие 3.3:** *Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие 3.4:***Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событиеОтчет об исполнении плана |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  |
| Администрация Маркинского с/п | Х | Х | Х | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  |

### Приложение № 7

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 12.07.2021г № 50

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Развитие культуры» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.07.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *Развитие культуры*** | Таранова В.А., начальник сектора экономики и финансов | Х | Х | Х | 8532,8 | 8532,8 | 2807,6 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:** *Развитие культурно- досуговой деятельности* | Таранова В.А., начальник сектора экономики и финансов | обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей поселения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 4600,0 | 4600,0 | 2750,0 |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2:** *Развитие материально- технической базы* | Таранова В.А., начальник сектора экономики и финансов | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 3932,8 | 3932,8 | 57,6 |  |
| 2 | **Подпрограмма 2:** ***Обеспечение реализации муниципальной программы*** | Таранова В.А., начальник сектора экономики и финансов | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1:** Содержание аппарата | Таранова В.А., начальник сектора экономики и финансов |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 0,00 |  | 0,0 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х | 8532,8 | 8532,8 | 2807,6 |  |
| Администрация Маркинского сп | Х | Х | Х | 8532,8 | 8532,8 | 2807,6 |  |

### Приложение № 8

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 12.07.2021г №50

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Формирование современной комфортной среды» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.07.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения»*** | Донскова И.С., главный специалист | Х | Х | Х | 850,0 | 850,0 | 177,1 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:***Мероприятия по информированию жителей, организаций о благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения* | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение активного участия населения поселения в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2:** *Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения (парков, скверов) на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 850,00 | 850,0 | 177,1 |  |
| 1.2.1 | Выполнение топографической съемки М 1:500 и разработка дизайн –проекта объекта «Центральная площадь станицы Маркинская» | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2021г | 22.04.2021г | 157,5 |  | 157,5 |  |
| 1.2.2 | Разработка проектной документации по объекту «Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст. Маркинская, ул.Ленина, 2б» | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения на территории Маркинского сельского поселения | 01.06.2021г  | 01.09.2021г | 250,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2.3 | Разработка сметы по объекту «Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст. Маркинская, ул.Ленина, 2б » | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения на территории Маркинского сельского поселения | 01.06.2021г  | 01.09.2021г | 250,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2.4 | Проведение оценки соответствия разделов проектной документации по объекту «Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст. Маркинская, ул.Ленина, 2б (благоустройство)» | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения на территории Маркинского сельского поселения | 01.09.2021г | 15.10.2021г | 72,9 |  | 0,0 |  |
| 1.2.5 | Проведение проверки достоверности применения сметных нормативов по объекту «Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст.Маркинская, ул.Ленина, 2б (благоустройство)» | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения на территории Маркинского сельского поселения | 15.10.2021г | 01.11.2021г | 100,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2.6 |  Онлайн – голосование за проекты благоустройства 2022г | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение активного участия населения поселения в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха | 01.04.2021г | 30.05.2021г | 19,6 |  | 19,6 |  |
|  | Контрольное событие: Выполнение плана мероприятий |  |  |  | до 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х | 100,00 | 100,00 | 0,0 |  |
| Администрация Маркинского сп | Х | Х | Х | 100,00 | 100,00 | 0,0 |  |

### Приложение № 9

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 00.07.2021г №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.07.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства*** | Пататуева А.П., главный специалист | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:***Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.* | Пататуева А.П., главный специалист | 1. Обеспечение субъектов МСП фи­нансовыми ресур­сами.2. Снижение затрат субъектов МСП, связанных с модер­низацией производ­ства.3. Повышение эф­фективности, кон­курентоспособно­сти деятельности малых и средних предприятий. | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | **Основное мероиятие 1.2.** *Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства* | Пататуева А.П. главный специалист | 1. Рост количества субъектов МСП.2. Создание допол­нительных рабочих мест | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3.** *Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства* | Пататуева А.П. главный специалист | 1. Повышение кон­курентоспособности субъектов МСП.2. Формирование бла­гоприятных условий для их выхода на внешние рынки.3. Оказание помощи начинающим пред­принимателям, созда­ние новых субъектов малого предприни­мательства. | 01.09.2021г  | 31.12.2021г | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 1.3.1 | Изготовление информационных бюллетеней | Пататуева А.П., главный специалист |  | 01.09.2021г  | 31.12.2021г | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4.** *Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства* | Пататуева А.П. главный специалист | 1. Повышение информированности субъектов МСП, ор­ганизаций, образу­ющих инфраструк­туру поддержки субъектов МСП, и специалистов орга­нов местного само­управления, кури­рующих вопросы развития предпри­нимательства.2. Оказание мето­дической помощи субъектам МСП. 3. Создание эффек­тивного механизма оперативного ин­формирования субъектов МСП, ор­ганов местного са­моуправления и всех желающих со­здать собственное дело | 01.01.2021г  | 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | **Основное мероприятие 1.5.** *Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи* | Пататуева А.П. главный специалист | 1. Подготовка про­фессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повыше­ние профессиона­лизма руководи­телей и специали­стов орга­низаций инфра­структуры под­держки субъ­ектов МСП.2. Повышение конку­рентоспособности за счет повышения ком­петентности предпри­нимателей | 01.01.2021г  | 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие: Выполнение плана мероприятий |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х | 1,00 | 1,00 | 0,0 |  |
| Администрация Маркинского сп | Х | Х | Х | 1,00 | 1,00 | 0,0 |  |