РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2021 г. № ст. Маркинская

**Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

**на 2021 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018г №203 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 26.12.2019г №149 «О внесении изменений в постановление от 20.12.2018г №203 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2021 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С. Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 2021 №

**План**

**реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **«Охрана окружающей среды на территории Маркинского сельского поселения»** | Пататуева А.П. главный специалист | повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем | X | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  *Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.* | Пататуева А.П. главный специалист | повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Осуществление текущего ремонта ГТС | Пататуева А.П. главный специалист | Исправление незначительных повреждений и дефектов, не связанных с изменением конструкций сооружений с целью приведения их к безопасному техническому состоянию | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений | Пататуева А.П. главный специалист | повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | 01.09.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие1**  Реализация комплекса мероприятий по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений |  |  | 10.2021г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2:  *Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и снижению загрязнения атмосферного воздуха* | Донскова И.С., главный специалист | предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 01.01.2021г – 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3:  *Экологическое просвещение в части информирования населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Маркинского сельского поселения* | Донскова И.С. главный специалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Донскова И.С. главный специалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; | 05.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды | Донскова И.С. главныйспециалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Донскова И.С. главный специалист | Сокращения количества свалочных очагов | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Донскова И.С.главный специалист | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование жителей и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности | Донскова И.С. главный специалист | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.6 | Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете «Придонье» | Донскова И.С.главный специалист | Повышение экологической грамотности населения, в том числе и формирование экологической культуры | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие 2**  Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности |  |  | 05.2021г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными**  **материальными ресурсами »** | Донскова И.С главный специалист | улучшение экологической обстановки | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | Донскова И.С главный специалист | улучшение экологической обстановки | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие 3**  Выполнение плана мероприятий |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по программе |  |  | Х | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |