РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2021г. № ст. Маркинская

**О внесении изменений в план реализации**

муниципальной программы «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

**на 2021 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018г №206 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от .2021г №

**План**

**реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации  (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1:**  **Пожарная безопасность** | Гейн В.Г.- старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения пожаров  и смягчение их возможных последствий | X | **90,0** | **0,0** | **0,0** | **90,0** | **0,0** |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:**  *Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности* | Гейн В.Г.- старший инспектор ГО и ЧС | оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, снижение рисков возникновения ландшафтных пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2021г- 31.12.2021г | **90,0** | **0,0** | **0,0** | **90,0** | **0,0** |
| 1.1.1 | Приобретение, средств пожаротушения (пожарные рукава, хлопуши, установка лесопожарная) | Гейн В.Г.- старший инспектор ГО и ЧС | смягчение возможных последствий от возникновения пожаров | 01.01.2021г – 01.09.2021г | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 0,0 |
| 1.1.2 | Приобретение и установка системы оповещения | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | 01.01.2021г - 01.07.2021г | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Приобретение печатной продукции информационного характера по противопожарной безопасности | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения пожаров | 01.01.2021г -  01.07.2021г | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 1.1.4 | Страхование добровольных пожарных дружин | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб | 01.01.2021г - 01.07.2021г | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:  Отчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2021г | X | X | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма 2:**  **Защита от чрезвычайных ситуаций** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;  повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2021г- 31.12.2021г | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **40,0** | **0,0** |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1**  *Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;  повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | 01.01.2021г- 31.12.2021г | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **40,0** | **0,0** |
| 2.1.1 | Приобретение средств оповещения и защиты от ЧС | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2021г. 01.11.2021г | 30,0 | 0,0 | 0,00 | 30,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Приобретение печатной продукции информационного характера по ГО и ЧС | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения ЧС | 01.06.2021г - 31.12.2021г | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**  Отчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2020г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | **Подпрограмма 3:**  **Обеспечение безопасности на воде** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение возможных их последствий;  оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | 01.01.2021г- 31.12.2021г | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1**  *Мероприятия по обеспечению безопасности на воде* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | 01.01.2021г- 31.12.2021г | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** |
| 3.1.1 | Приобретение и установка информационных аншлагов | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения несчастных случаев на водных объектах информирование граждан | 01.01.2021г - 01.07.2021г | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Приобретение, изготовление, печатной продукции информационного характера | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | обеспечение эффективного предупреждения и профилактика | 01.01.2021г - 01.07.2021г | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**  Отчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 4 | **Подпрограмма 4:**  **Поддержка добровольных пожарных дружин Маркинского сельского поселения** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | создание добровольных пожарных дружин;  повышение статуса добровольного пожарного;  создание механизма стимулирования добровольных пожарных;  вовлечение большего количества жителей в осуществление пожарной безопасности; | 01.01.2021г- 31.12.2021г | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1 | **Основное мероприятие 4.1**  *Мероприятия по поддержке добровольных пожарных дружин, поощрение.* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров | 01.01.2021г- 31.12.2021г | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1.1 | *Обеспечение индивидуальными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб | 01.01.2021г- 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по программе** |  |  | Х | **140,0** | **0,0** | **0,0** | **140,0** | **0,0** |