РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ маркинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2022 г. №26 ст. Маркинская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

и оценке эффективности муниципальной программы

Маркинского сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018 г № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С. Кулягина

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 14.03.2022г №26

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 31.12.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *«Охрана окружающей среды на территории Маркинского сельского поселения»*** | Пататуева А.П., главный специалист | Х | Х | Х | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** |
| 1.1 | **Основное** **мероприятие 1.1:***Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию* | Пататуева А.П., главный специалист | повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** |
| 1.1.1 | Осуществление текущего ремонта ГТС | Пататуева А.П., главный специалист | Исправление незначительных повреждений и дефектов, не связанных с изменением конструкций сооруженийс целью приведения их к безопасному техническому состоянию | 01.01.2021г. | 31.12.2021г | 10,00 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.1.2 | Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений | Пататуева А.П., главный специалист | повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | 01.09.2021г | 31.12.2021г | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие 1 Реализация комплекса мероприятий по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Основное** **мероприятие 1.2:***Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и снижению загрязнения атмосферного воздуха* | Донскова И.С., главный специалист | предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **0,00** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.3 | **Основное** **мероприятие 1.3:***Экологическое просвещение в части информирования населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Маркинского сельского поселения* | Донскова И.С., главный специалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **0,00** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.3.1 | Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Донскова И.С., главный специалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия |  | 05.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.3.2 | Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды | Донскова И.С., главный специалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.3.3 | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Донскова И.С., главный специалист | Сокращения количества свалочных очагов | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.3.4 | Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Донскова И.С., главный специалист | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.3.5 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование жителей и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности | Донскова И.С., главный специалист | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.3.6 | Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете «Придонье» | Донскова И.С., главный специалист | Повышение экологической грамотности населения, в том числе и формирование экологической культуры | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие:Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности |  |  |  | 05.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2:** ***«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными*** ***материальными ресурсами »*** | Донскова И.С., главный специалист | Х | Х | Х | **10,00** | **10,0** | **0,0** | **10,0** |
| 2.1 | **Основное** **мероприятие 2.1:** *Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения* | Донскова И.С., главный специалист | улучшение экологической обстановки | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **10,00** | **10,0** | **0,0** | **10,0** |
| 2.1.1 | Контрольное событие 3:Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х | **20,00** | **20,00** | **0,0** | **20,0** |
| Администрация Маркинского сп | Х | Х | Х | **20,00** | **20,00** | **0,0** | **20,0** |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 14.03.2021г №26

**Оценка эффективности реализации программы**

 Основной целью программы является повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

* снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
* обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
* создание комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

1. Доля гидротехнических сооружений на территории Маркинского сельского поселения, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние.

2. Доля объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия.

3. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению
и образованию, проводимых на территории Маркинского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности.

4. Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Маркинского сельского поселения.

5. Количество ликвидированных свалок и несанкционированных мест размещения коммунальных отходов.

6. Охват населения планово- регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. Охрана окружающей среды на территории Маркинского сельского поселения.

2. Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами.

 В подпрограмме 1 предусмотрено 3 основных мероприятия:

1. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Финансирование предусмотрено в объеме 10,0 тыс.руб. Основное мероприятие не выполнено, ввиду недостаточности средств.

2. Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и снижению загрязнения атмосферного воздуха. Мероприятия не планировались.

3. Экологическое просвещение в части информирования населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Маркинского сельского поселения. Финансирование не требуется. В отчетном периоде в рамках проведения информационной работы проводилось регулярное освещение вопросов пожарной безопасности в социальных сетях и на сайте Администрации Маркинского сельского поселения по предупреждению возникновения и распространения ландшафтных пожаров, порядка утилизации сухой растительности и послеуборочных остатков, запрещающих выжигания сухой растительности. В 2021 году руководителям сельхозпредприятий, собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков вручены уведомления о недопущении выжигания сухой растительности и об административной ответственности за несоблюдение законодательства в области обеспечения противопожарной безопасности. На информационных стендах Администрации Маркинского сельского поселения , в общественных местах и в местах массового пребывания населения, размещены памятки о запрещении выжигания сухой растительности, мусора и порубочных остатков на территории населенных пунктов, в том числе и на приусадебных участках. Проводилась информационно - разъяснительная работа в местах массового пребывания людей, на производственных объектах и полевых станах, проводился подомовой обход граждан. В течении 2021 года проведены объезды по выявлению свалочных очагов на территории поселения в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, объезды по выявлению зарастаний территорий сорной и карантинной растительностью.

Регулярно проводится противопожарная опашка населенных пунктов и обновление минерализованных полос вдоль лесонасаждений и проселочных автомобильных дорог. Мероприятия по экологическому просвещению и образованию, проводимые на территории Маркинского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности в 2021г не проводились ввиду ограничений по коронавирусной инфекции.

 В подпрограмме 2 предусмотрено 1 основное мероприятие:

1. Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения.

Финансирование предусмотрено в объеме 10,0 тыс.руб. Основное мероприятие не выполнено, ввиду недостаточности средств. Мероприятия по ликвидации навалов мусора и наведению чистоты и порядка в поселении обеспечивались за счет средств подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Маркинского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района, утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1: Доля гидротехнических сооружений на территории Маркинского сельского поселения, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние:

Эп =0/30=0

Показатель 2: Доля объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия:

Эп =100/100=1

 Показатель 3: Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Маркинского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности:

Эп =0/10=0

 Показатель 4: Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Маркинского сельского поселения:

Эп =20/17,5=1

Показатель 5: Количество ликвидированных свалок и несанкционированных мест размещения коммунальных отходов:

Эп =5/1=1

Показатель 6: Охват населения планово- регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов:

Эп =100/100=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо=5/6=0,8 - этонизкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом =2/3=0,6 - это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

СРм =6/8=0,75 - это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.2 Степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз =0/20=0,0

3.3 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из местного бюджета.

Эис= 0,75/0

Бюджетная эффективность реализации программы расчитать невозможно ввиду неиспользования средств.

 3.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 0,8х0,5 + 0,6х 0,3 + 0х 0,2=0,58-

**уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким.**