РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ маркинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2022 г. № 34 ст. Маркинская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации и оценке эффективности муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018 г № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 28.03.2022г №34

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.10.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1:** «***Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | Донскова И.С., главный специалист | Х | Х | Х | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:***Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене* | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2:** *Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов* | Донскова И.С., главный специалист | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **0,00** |  | **0,0** |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3***Повышение информированности сотрудников учреждений в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности* | Донскова И.С., главный специалист | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **0,00** |  | **0,0** |  |
| 1.3.1 | Размещение на официальном сайте Администрации Маркинского сельского поселения информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению  | Донскова И.С., главный специалист | Повышение заинтересованности в энергосбережении | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.3.2 | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | Донскова И.С., главный специалист | Повышение заинтересованности в энергосбережении | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4:***мероприятия по проведению обязательного энергетического обследования, повышению эффективности системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения* | Донскова И.С., главный специалист | Выявление нерационального использования энергоресурсов | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **10,00** | **10,0** | **0,0** | **10,0** |
|  | Контрольное событиеОценка реализации плана по итогам отчетов |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2:** ***«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»*** | Донскова И.С., главный специалист | Х | Х | Х | **0,00** |  | **0,0** |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1:** *Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения*  | Донскова И.С., главный специалист | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **0,00** |  | **0,0** |  |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2***Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения* | Донскова И.С., главный специалист | повышение уровня освещенности | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **0,00** |  | **0,0** |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3***Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения*  | Донскова И.С., главный специалист | сокращение сроковвосстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения  | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **0,00** |  | **0,0** |  |
|  | Контрольное событие:Оценка реализации плана |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х | **10,00** | **10,00** | **0,0** | **10,0** |
| Администрация Маркинского с/п | Х | Х | Х | **10,00** | **10,00** | **0,0** | **10,0** |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 28.03.2022г №34

**Оценка эффективности реализации программы**

 Основной целью программы является:

- повышение качества жизни населения Маркинского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения в бюджетных учреждениях;

- улучшение благоустроенности и безопасности Маркинского сельского поселения

 Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

1. Доля объема потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения бюджетными учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета;

2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Маркинского сельского поселения.

1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее – БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Маркинского сельского поселения.

1.2. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Маркинского сельского поселения.

2.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения

2.2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения.

 Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».

 В подпрограмме 1 предусмотрено четыре основных мероприятия:

ОМ 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене. Финансирование в 2021 г. не предусмотрено. Мероприятия не планировались.

ОМ 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов. Финансирование не предусмотрено. Мероприятия не планировались.

ОМ 1.3. Повышение информированности сотрудников учреждений в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Финансирование не требуется. С этой целью в 2021 году на официальном сайте Администрации Маркинского сельского поселения размещалась информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению, проведена разъяснительная работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов. Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

ОМ 1.4. Мероприятия по проведению обязательного энергетического обследования, повышению эффективности системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения. Предусмотрено финансирование в объеме 10,0 тыс.руб. Мероприятия не проводились.

 В подпрограмме 2 предусмотрено три основных мероприятия:

ОМ 2.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения. Мероприятия не планировались. Финансирование не предусмотрено.

ОМ 2.2 Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения. Мероприятия не планировались. Финансирование не предусмотрено.

ОМ 2.3 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения. Мероприятия не планировались. Финансирование не предусмотрено.

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района, утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1: Доля объема потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения бюджетными учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета

Эп =100/100=1

Показатель 2: Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Маркинского сельского поселения

Эп =88,4/90=1

Показатель 1.1: Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее – БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Маркинского сельского поселения

Эп =100/100=1

Показатель 1.2: Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Маркинского сельского поселения

Эп =100/100=1

Показатель 2.1: Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения. Целевой показатель на 2021 год не устанавливался.

Показатель 2.2: Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения. Целевой показатель на 2021 год не устанавливался.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо=4/4=1 - этовысокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом =1/2=0,5 - низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий

3. Оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

СРм =1/2=0,5

3.2 Степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз =0/10=0

3.3 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из местного бюджета.

Эис= 0,5/0=1

**Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой**

3.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 1х0,5 + 0,5х 0,3 + 1х 0,2=0,85

**уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным**