РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ маркинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022 г. №36 ст. Маркинская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации и оценке эффективности муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018 г № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С. Кулягина

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 30.03.2022г №36

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность /ФИО) | | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой  тыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату  31.12.2021г |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства*** | Пататуева А.П., главный специалист | Х | | Х | Х | | **1,0** | **1,0** | **0,0** | | **1,0** |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:**  *Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.* | Пататуева А.П., главный специалист | | 1. Обеспечение субъектов МСП фи­нансовыми ресур­сами.  2. Снижение затрат субъектов МСП, связанных с модер­низацией производ­ства.  3. Повышение эф­фективности, кон­курентоспособно­сти деятельности малых и средних предприятий | 01.01.2021г. | | 31.12.2021г. | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |
| 1.2 | **Основное мероиятие 1.2.** *Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства* | Пататуева А.П. главный специалист | | 1. Рост количества субъектов МСП.  2. Создание допол­нительных рабочих мест | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3.**  *Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства* | Пататуева А.П. главный специалист | | 1. Повышение кон­курентоспособности субъектов МСП.  2. Формирование бла­гоприятных условий для их выхода на внешние рынки.  3. Оказание помощи начинающим пред­принимателям, созда­ние новых субъектов малого предприни­мательства. | 01.09.2021г | | 31.12.2021г | **1,0** | **1,0** | | **0,0** | **1,0** |
| 1.3.1 | Изготовление информационных бюллетеней | Пататуева А.П., главный специалист | |  | 01.09.2021г | | 31.12.2021г | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4.**  *Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства* | Пататуева А.П. главный специалист | | 1. Повышение информированности субъектов МСП, ор­ганизаций, образу­ющих инфраструк­туру поддержки субъектов МСП, и специалистов орга­нов местного само­управления, кури­рующих вопросы развития предпри­нимательства.  2. Оказание мето­дической помощи субъектам МСП.  3. Создание эффек­тивного механизма оперативного ин­формирования субъектов МСП, ор­ганов местного са­моуправления и всех желающих со­здать собственное дело | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |
| 1.5 | **Основное мероприятие 1.5.** *Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи* | Пататуева А.П. главный специалист | | 1. Подготовка про­фессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повыше­ние профессиона­лизма руководи­телей и специали­стов орга­низаций инфра­структуры под­держки субъ­ектов МСП.  2. Повышение конку­рентоспособности за счет повышения ком­петентности предпри­нимателей | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие**: Выполнение плана мероприятий |  | |  |  | | 31.12.2021г | Х | Х | | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | | Х | Х | | Х | **1,0** | **1,0** | | **0,0** | **1,0** |
| Администрация Маркинского сп | | Х | Х | | Х | **1,0** | **1,0** | | **0,0** | **1,0** |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 30.03.2022 г №36

**Оценка эффективности реализации программы**

Основной целью программы является:

Совершенствование условий и формирование благоприятной экономической среды, стимулирующей развитие и устойчивую деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Маркинского сельского поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-развитие системы финансово-кредитной поддержки субъектов МСП;

-совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства;

-содействие повышению престижа предпринимательской деятельности.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

1. Доля субъектов ма­лого и среднего предприни­мательства в расчете на 1 тыс. человек населения Маркинского сельского поселения.

1.1 Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.

1.2 Охват информационной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства.

Программа состоит из 1 подпрограммы:

1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

В подпрограмме 1 предусмотрено пять основных мероприятий:

1.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Мероприятия в 2021 году не планировались. Финансирование не предусмотрено.

1.2 Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства. Мероприятия в 2021 году не планировались. Финансирование не предусмотрено.

1.3 Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Предусмотрено финансирование 1,0 тыс.руб.

1.4 Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансирование не требуется.

1.5 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи. Финансирование не требуется.

Запланированные к реализации в отчетном году 3 из 3 основных мероприятий были выполнены в полном объеме.

1) ОМ 1.3 В 2021 году с целью в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, информацией, были изготовлены листовки и буклеты, актуализирована информация на официальном сайте администрации, размещаемая в соответствии со ст.19 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Израсходовано денежных средств- 0,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

2) ОМ 1.4 В отчетном периоде проводилось формирование и обновление перечня объектов для предоставления субъектам МСП, доведен до сведения субъектов МСП план приватизации имущества на территории Маркинского сельского поселения. Мероприятие выполнено в полном объеме.

3) ОМ 1.5 Мероприятия не проводились в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района, утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1: Доля субъектов ма­лого и среднего предприни­мательства в расчете на 1 тыс. человек населения Маркинского сельского поселения.

Эп =5/3=1

Показатель 1.1: Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

Эп =4/1=1

Показатель 1.2: Охват информационной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства.

Эп =100/100=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо=3/3=1- этовысокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом =2/3=0,6 – это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий

3. Оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм =2/3=0,6

3.2 Степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз =0/1=0

3.3 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

Эис= 0,6/0=1

**Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.**

3.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 1х0,5 + 0,6х 0,3 + 1х 0,2=0,88

**уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным**