РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2022 г. №52 ст. Маркинская

**О внесение изменений в постановление**

**от 29.12.2021г №109 «Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы "Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения**"**

**на 2022 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения» на 2022 год, и утвердить его в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С. Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 13.04.2022 г. №52

**План**

**реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Подпрограмма 1:****«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»** | **Донскова И.С., главный специалист** | **Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания** | **01.01.2022г- 31.12.2022г** | **2589,1** | **0,0** | **0,0** | **2589,1** | **0,0** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1:***Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения*** | Донскова И.С., главный специалист | Снижение уровня износа сетей уличного освещения | 01.01.2022г- 31.12.2022г | **1789,1** | 0,0 | 0,0 | **1789,1** | 0,0 |
| 1.1.1 | Меропрития по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, иные ремонтные работы | Донскова И.С., главный специалист | Снижение уровня износа сетей уличного освещения | 01.01.2022г- 31.12.2022г | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Оплата электроэнергии за уличное освещение территории Маркинского сельского поселения | Донскова И.С., главный специалист | повышение удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем освещенности улиц на территории поселения | 01.01.2022г- 31.12.2022г | 1089,1 | 0,0 | 0,0 | 1089,1 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2:***Изготовление технического плана сооружения (сети наружного освещения) Маркинского сельского поселения*** | Донскова И.С., главный специалист | повышение удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем освещенности улиц на территории поселения | 01.01.2022г- 31.12.2022г | **800,0** | 0,0 | 0,0 | **800,0** | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:Приведение в качественное состояние сетей уличного освещения |  |  | 31.12.2022г | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2** | **Подпрограмма 2:****«Благоустройство населенных пунктов Маркинского сельского поселения»** | **Донскова И.С., главный специалист** | **Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов** | **01.01.2022г- 31.12.2022г** | **1170,3** | **0,0** | **0,0** | **1170,3** | **0,0** |
| 2.1 | Основное мероприятие 1:***Мероприятия по содержанию мест захоронения*** | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.01.2022г- 31.12.2022г | **400,0** | 0,0 | 0,0 | **400,0** | 0,0 |
| 2.1.1 | Работы по обкосам мест захоронения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.04.2022г- 30.11.2022г | 30,55 | 0,0 | 0,0 | 30,55 | 0,0 |
| 2.1.2 | Работы по уборке мусора с территории кладбищ | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.01.2022г- 31.12.2022г | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Проведение дезинсекции (акарицидной обработки) и энтомологического обследования территорий кладбищ | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.04.2022г- 30.04.2022г | 17,45 | 0,0 | 0,0 | 17,45 | 0,0 |
| 2.1.4 | Приобретение песка | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.01.2022г – 201.06.2022 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:Выполнение плана реализации мероприятий  |  |  | 31.12.2022г | X | X | X | X | X |
| 2.2 | Основное мероприятие 2: ***Повышение общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора ивывоза ТБО, озеленения населенных пунктов*** | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства поселения | 01.01.2022г- 31.12.2022г |  **750,3** | 0,0 | 0,0 |  **750,3** | 0,0 |
| 2.2.1 | Выполнение работ по выкашиванию травы на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2022г- 31.12.2022г | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Вырубка порослей и спил сухих веток на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2022г- 31.12.2022г | 83,9 | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 0,0 |
| 2.2.3 | Сбор мусора с территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2022г- 31.12.2022г | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | Выполнение работ по содержанию сквера, расположенного по адресу: ст. Маркинская, ул. Ленина, 2а | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка на общественных территориях | 01.01.2022г- 31.12.2022г | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2.2.5 | Покупка стройматериалов и инвентаря | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей и молодежи | 01.01.2022г- 31.12.2022г | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2.2.6 | Планировка грунтовых автомобильных дорог | Донскова И.С., главный специалист | создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения | 01.01.2022г- 31.12.2022г | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2.2.7 | Отлов безнадзорных собак | Донскова И.С., главный специалист | создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения, охраны жизни и здоровья населения | 01.01.2022г- 31.12.2022г | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 0,0 |
| 2.2.8 | Приобретение деревьев и кустарников | Донскова И.С., главный специалист | создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения | 01.04.2022г- 01.06.2022г | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
| 2.2.9 | Изготовление въездного знака в поселение | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства поселения | 01.04.2022г- 01.06.2022г | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2.2.10 | Благоустройство и ремонт детских площадок | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка на общественных территориях | 01.04.2022г- 01.10.2022г | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:Оценка реализации плана по итогам отчетов |  |  | 31.12.2022г | X | X | X | X | X |
| 2.3 | Основное мероприятие 3:***Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники*** | Донскова И.С., главный специалист | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | 01.01.2022г- 31.12.2022г | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 4:***Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции*** | Донскова И.С., главный специалист | Недопущение распространения коронавирусной инфекции | 01.01.2022г- 31.12.2022г | **20,0** | 0,0 | 0,0 | **20,0** | 0,0 |
| 2.4.1 | Приобретение дезенфицирующих и иных средств, в целях профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) | Донскова И.С., главный специалист | Недопущение распространения коронавирусной инфекции | 01.01.2022г- 31.12.2022г | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:Оценка реализации плана по итогам отчетов |  |  | 31.12.2022г | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по муниципальнойпрограмме**  |  |  | X | **3759,4** | **0,0** | **0,0** | **3759,4** | **0,0** |