РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ маркинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2022 г. № ст. Маркинская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

и оценке эффективности муниципальной программы

Маркинского сельского поселения «Формирование

современной комфортной среды»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018 г № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Формирование современной комфортной среды» за2021 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Формирование современной комфортной среды» за 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от.2022г №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Формирование современной комфортной среды» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность /ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой  тыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  31.12.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения»*** | Донскова И.С., главный специалист | Х | Х | Х | **950,0** | **950,0** | **891,42** | **58,58** |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:**  *Мероприятия по информированию жителей, организаций о благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения* | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение активного участия населения поселения в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2:** *Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения (парков, скверов) на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **850,00** | **850,0** | **816,42** | **33,58** |
| 1.2.1 | *Выполнение топографической съемки М 1:500 и разработка дизайн – проекта объекта «Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б (благоустройство)»* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2021г | 22.04.2021г | 157,5 |  | 157,5 | 0,0 |
| 1.2.2 | *Разработка проектной документации по объекту благоустройства: Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская область, ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.06.2021г | 01.09.2021г | 440,0 |  | 440,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | *Разработка проектно- сметной документации по объекту: Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская область, ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.06.2021г | 01.09.2021г | 110,0 |  | 110,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | *Проведение оценки соответствия разделов проектной документации по объекту: Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.09.2021г | 15.10.2021г | 22,9 |  | 19,85 | 3,05 |
| 1.2.5 | *Проведение проверки определения сметной стоимости по объекту «Центральная площадь станицы Маркинская, расположенная по адресу: Ростовская обл., ст. Маркинская, ул. Ленина, 2б* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 15.10.2021г | 01.11.2021г | 100,0 |  | 69,47 | 30,53 |
| 1.2.6 | Онлайн – голосование за проекты благоустройства 2022г | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение активного участия населения поселения в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха | 01.04.2021г | 30.05.2021г | 19,6 |  | 19,6 | 0,0 |
|  | Контрольное событие: Выполнение плана мероприятий |  |  |  | до 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3:**  Разработка ПСД, прохождение гос.экспертизы документации, проведение технического (строительного) контроля, связанные с реализацией проектов инициативного бюджетирования | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 20.08.2021г – 31.12.2021г | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **75,0** | **25,0** |
| 1.3.1 | *Разработка сметной документации по объекту:*  *Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х.Паршиков, ул.Цветочная, 1б (обустройство развивающей игровой площадки).* | Донскова И.С., главный специалист | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 20.08.2021г – 20.09.2021г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 25,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х | **950,00** | **950,00** | **891,42** | **58,58** |
| Администрация Маркинскогосп | Х | Х | Х | **950,00** | **950,00** | **891,42** | **58,58** |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 14.03.2022г №24

**Оценка эффективности реализации программы**

Основной целью программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории Маркинского сельского поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Маркинского сельского поселения;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения

Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

1. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

2. Доля населения, принявшего участие в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения

3. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

4. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов) от общего количества таких территорий

В программе предусмотрено три основных мероприятия:

1. Мероприятия по информированию жителей, организаций о благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения. Финансирование не предусмотрено.

2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения. Финансирование предусмотрено.

3. Разработка ПСД, прохождение гос.экспертизы документации, проведение технического (строительного) контроля, связанные с реализацией проектов инициативного бюджетирования. Финансирование предусмотрено.

Запланированные к реализации в отчетном году 3 из 3 основных мероприятий были выполнены в полном объеме.

1) ОМ 1. Информирование жителей велось через общественно- политическую газету «Придонье», социальные сети Одноклассники, WhatsApp, Instagram, а так же на информационных сайтах интерцимла.рф и «Парки Цимлянска», официальном сайте администрации. Мероприятие выполнено в полном объеме.

2) ОМ 2. На реализацию основного мероприятия в 2021 году было запланировано 850,0 тыс. руб. Израсходовано 816,42 тыс. руб. Выполнена топосъемка, разработаны дизайн-проект, ПСД, проведена гос.экспертиза проектной документации и сметной стоимости благоустройства центральной площади ст.Маркинской. В 2021 году жители Маркинского сельского поселения и Цимлянского района принимали активное участие в онлайн - голосование за выбор будущего облика центральной площадист.Маркинской. В онлайн - голосовании приняли участие 4591 жителя района. Большую помощь в проведении голосования оказали волонтеры. Была организована работа двух волонтерских точек, издано 3050 листовок, еврофлаеров, плакатов, размещен баннер на пересечении улиц Некрасова и Московской. Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

3) ОМ 3. На реализацию основного мероприятия в 2021 году было запланировано 100,0 тыс. руб. Израсходовано 75,0 тыс. руб. Разработана сметная документация, проведена гос.экспертиза сметной стоимости благоустройства детской развивающей площадки в х.Паршиков в рамках инициативного бюджетирования. Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района, утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1: Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

Эп=71/60=1,1=1

Показатель 1.1 Доля населения, принявшего участие в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения

Эп =35/20=1,75=1

Показатель 1.2 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

Эп =50/75=0

Показатель 1.3 Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов) от общего количества таких территорий

Эп =100/100=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо=3/4=0,75 -этоудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом =3/3=1 - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм =7/7=1- высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета.

3.2 Степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз =891,42/950,0=0,94

3.3 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

Эис= 1/0,94=1

**Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой**

3.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 0,75х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2=0,88-

**уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным**