РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ маркинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2022 г. № ст. Маркинская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

и оценке эффективности муниципальной программы

Маркинского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами

населения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018 г № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2021 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от.2022г №

Отчет об исполнении плана реализациимуниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность /ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой  тыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  31.12.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1:**  **«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»** | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | Х | Х | **1888,0** | **1888,0** | **900,79** | **987,21** |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.1:**  ***Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения*** | Донскова И.С., главный специалист | Снижение уровня износа сетей уличного освещения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **1588,0** | **1588,0** | **900,79** | **687,21** |
| 1.1.1 | Меропрития по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, иные ремонтные работы | Донскова И.С., главный специалист | Снижение уровня износа сетей уличного освещения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 519,3 | 519,3 | 460,57 | 58,73 |
| 1.1.2 | Оплата электроэнергии за уличное освещение территории Маркинского сельского поселения | Донскова И.С., главный специалист | повышение удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем освещенности улиц на территории поселения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 1068,7 | 1068,7 | 440,22 | 628,48 |
| **1.2** | **Основное мероприятие 1.2:** Изготовление технического плана сооружения (сети наружного освещения) Маркинского сельского поселения | Донскова И.С., главный специалист | повышение удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем освещенности улиц на территории поселения | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **300,0** |
|  | **Контрольное событие**:  Приведение в качественное состояние сетей уличного освещения |  |  | 31.12.2021г |  | Х | Х | Х |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2:**  **«Благоустройство населенных пунктов Маркинского сельского поселения»** | Донскова И.С., главный специалист | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **768,7** | **768,7** | **613,97** | **154,73** |
| **2.1** | **ОМ 2.1:**  ***Мероприятия по содержанию мест захоронения*** | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **220,0** | **220,0** | **128,48** | **91,52** |
| 2.1.1 | Работы по обкосам мест захоронения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 49,0 |  | 0,0 | 49,0 |
| 2.1.2 | Работы по уборке мусора с территории кладбищ | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 150,0 |  | 111,03 | 38,97 |
| 2.1.3 | Проведение дезинсекции (акарицидной обработки) и энтомологического обследования территорий кладбищ | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.01.2021г. | 31.05.2021г. | 21,0 |  | 17,45 | 3,55 |
|  | **Контрольное событие**  Выполнение плана реализации мероприятий |  |  | 31.01.2021г |  | Х | Х | Х | Х |
| **2.2** | **ОМ 2.2:*Повышение общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора ивывоза ТБО, озеленения населенных пунктов*** | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства поселения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г | **528,7** | **528,7** | **485,49** | **43,21** |
| 2.2.1 | Выполнение работ по выкашиванию травы на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2021г. | 31.12.2021г | 190,0 |  | 194,39 | -4,39 |
| 2.2.2 | Вырубка порослей и спил сухих веток на территории поселения, уборка мусора | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2021г. | 31.12.2021г | 25,0 |  | 25,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | Благоустройство прилегающей территории к сооружению историческому, расположенному по адресу: ст.Маркинская, ул.40 лет Победы, 2а (обустройство тротуарной плиткой пешеходной дорожки) | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2021г. | 31.12.2021г | 138,0 |  | 138,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | Грейдирование грунтовых дорог на территории Маркинского сельского поселения | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства поселения | 01.06.2021г. | 31.07.2021г. | 12,0 |  | 12,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**  Выполнение плана реализации мероприятий |  |  | 31.12.2021г |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.5 | Разработка схемы планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., Цимлянский р-н, Маркинское сельское поселение, х.Паршиков, ул.Цветочная, 1б | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха населения | 25.07.2021 | 25.08.2021 | 35,0 |  | 35,0 | 0,0 |
| 2.2.6 | Покупка стройматериалов и инвентаря | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей и молодежи | 01.01.2021г. | 31.12.2021г | 10,0 |  | 6,1 | 3,9 |
| 2.2.7 | Приобретение информационного стенда для размещения по адресу: ст.Маркинская, ул.Ленина,2а | Донскова И.С., главный специалист | создание условий для охраны жизни и здоровья населения | 01.06.2021г | 31.12.2021 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.8 | Приобретение газонокосилки бензиновой самоходной | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.04.2021г | 01.09.2021 | 35,00 |  | 35,0 | 0,0 |
| 2.2.9 | Приобретение снегоуборщика бензинового самоходного | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.09.2021г | 01.11.2021г | 40,00 |  | 40,0 | 0,0 |
| 2.2.10 | Отлов безнадзорных собак | Донскова И.С., главный специалист | создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения, охраны жизни и здоровья населения | 01.09.2021г | 31.12.2021 | 43,7 |  | 0,0 | 43,7 |
|  | **Контрольное событие**:  Оценка реализации плана по итогам отчетов |  |  | 31.12.2021г | X | X | X | X | X |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3**  *Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники* | Донскова И.С., главный специалист | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | 01.09.2021г | 31.12.2021г | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| 2.4 | **Основное мероприятие 2.4**  *Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции* | Донскова И.С., главный специалист | Недопущение распространения коронавирусной инфекции | 01.09.2021г | 31.12.2021г | **20,00** | **20,0** | **0,0** | **20,0** |
| 2.4.1 | Приобретение рециркулятора бактерицидного | Донскова И.С., главный специалист | Недопущение распространения коронавирусной инфекции | 01.09.2021г | 31.12.2021г | 5,5 |  | 0,0 | 5,5 |
| 2.4.2 | Приобретение дезенфицирующих и иных средств, в целях профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) | Донскова И.С., главный специалист | Недопущение распространения коронавирусной инфекции | 01.09.2021г | 31.12.2021г | 14,5 |  | 0,0 | 14,5 |
|  | Контрольное событие:  Оценка реализации плана по итогам отчетов |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х | **2656,7** | **2656,7** | **1514,76** | **1141,94** |
| Администрация Маркинского с/п | Х | Х | Х | **2656,7** | **2656,7** | **1514,76** | **1141,94** |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от.2021г №

**Оценка эффективности реализации программы**

Основной целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- организация текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения;

- наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах поселения, улучшение экологической ситуации в поселении;

- создание комфортных условий проживания и массового отдыха жителей поселения, а также организация обустройства мест массового отдыха населения

Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

1. Доля протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц;

2. Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства исанитарным содержанием населенных пунктов.

Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. «Создание условий для обеспечения качественнымикоммунальными услугами населения»

2. «Благоустройство территории Маркинского сельского поселения»

В подпрограмме 1 предусмотрено 2 основных мероприятия:

1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения.

Финансирование предусмотрено в объеме 1588 тыс.руб. Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

2. Изготовление технического плана сооружения (сети наружного освещения) Маркинского сельского поселения. Предусмотрено финансирование - 300,0 тыс.руб. Мероприятие не исполнено.

Запланированное к реализации в отчетном году основное мероприятие выполнено в полном объеме. Результат достигнут с экономией расходов денежных средств на освещение.

В подпрограмме 2 предусмотрено четыре основных мероприятия:

1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения

2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов

3. Приобретение дезинфицирующих и иных средств, в целях профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19)

4. Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники.

Финансирование предусмотрено.

1) ОМ 1. В 2021 году проведены работы по уборке мусора с территории кладбищ, проведена дезинсекция (акарицидная обработка) и энтомологическое обследование территорий кладбищ. На реализацию основного мероприятия было выделено 220 тыс. руб. Израсходовано 128,48 тыс. руб. Запланированное к реализации в отчетном году основное мероприятие выполнено.

2) ОМ 2. На реализацию основного мероприятия в 2021 году было запланировано 528,7 тыс. руб. Израсходовано 485,49 тыс. руб. Выполнены работы по наведению и поддержанию чистоты и порядка в населенных пунктах, обустройству тротуарной плиткой дорожки к памятнику в ст.Маркинская, грейдирование дорог на территории Маркинского сельского поселения, выполнена разработка схемы планировочной организации земельного участка в х.Паршиков для размещения детской площадки, приобретены газонокосилка и снегоуборщик бензиновые самоходные.

3) ОМ 3. На реализацию основного мероприятия в 2021 году было запланировано 0,0 тыс. руб. Мероприятия не планировались.

4) ОМ 4. На реализацию основного мероприятия в 2021 году было запланировано 20,0 тыс. руб. Израсходовано 0,0 тыс. руб. Проведены работы по дезинфекции территории без привлечения денежных средств.Запланированное к реализации в отчетном году основное мероприятие выполнено не в полном объеме.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района, утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1: Доля протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц

Эп =88/90=1

Показатель 2: Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов

Эп =56/70=0,8=0

Показатель 1.1 Удовлетворенность населения уровнем уличного освещения населенных пунктов

Эп =88/90=1

Показатель 2.1 Уровень обеспеченности населенных пунктов элементами благоустройства

Эп =67/70=0,96=1

Показатель 2.2 Доля населения, привлеченного к работам по благоустройству

Эп =24/25=1

Показатель 2.3 Доля предприятий и организаций, привлеченных к работам по благоустройству

Эп =30/16=1,9=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо=5/6=1-этоудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом =3/5=0,6 -удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий

3. Оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм =3/5=0,6

3.2 Степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз =1514,76/2656,7=0,57

3.3 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

Эис= 0,6/0,57=1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой

3.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 1х0,5 + 0,6х 0,3 + 1х 0,2=0,88-

**уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным**