РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ маркинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2022 г. № ст. Маркинская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации и оценке эффективности муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018 г № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинскогосельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы Маркинскогосельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от.2022г №

Отчет об исполнении плана реализациимуниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность /ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой  тыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  31.12.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *Противодействие коррупции в Маркинском сельском поселении*** | Донскова И.С., главный специалист | Х | Х | | Х | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:**  *Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции* | Донскова И.С., главный специалист | приведение нормативных правовых актов Администрации Маркинского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2021г. | | 31.12.2021г. | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2:***Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм* | Донскова И.С., главный специалист | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3:***Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Маркинского сельского поселения и их проектов* | Донскова И.С., главный специалист | выявление в локальных нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4:**  *Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд* | Донскова И.С., главный специалист | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.5 | **Основное мероприятие 1.5:**  *Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции* | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.6 | **Основное мероприятие 1.6:***Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц* | Донскова И.С., главный специалист | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.7 | **Основное мероприятие 1.7:**  *Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению* | Донскова И.С., главный специалист | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** |
| 1.7.1 | Приобретение и размещение информационных бюллетеней по противодействию коррупции | Донскова И.С., главный специалист | повышение правового сознания и правовой культуры населения Маркинского сельского поселения | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  | Контрольное событие  Отчет об исполнении плана |  |  |  | | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2:**  ***Профилактика экстремизма и терроризма в Маркинском сельском поселении*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Х | Х | | Х | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1:** *Организация и размещение тематических материалов направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | 01.01.2021г. | | 31.12.2021г. | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** |
| 2.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Издание и размещение листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации, направленных на профилактику межнациональной розни, экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2**  *Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил  и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3**  *Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями*  *в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие  Отчет об исполнении плана |  |  |  | | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 3 | **Подпрограмма 3:**  ***Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Х | Х | | Х | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1:** *Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике наркомании и табакокурению, издание и размещение листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом;  формирования здорового образа жизни. | 01.01.2021г- | | 31.12.2021г | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.2 | **Основное мероприятие 3.2:** *Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.3 | **Основное мероприятие 3.3:** *Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие 3.4:**  *Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие  Отчет об исполнении плана |  |  |  | | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | | Х | **3,0** | **3,0** | **0,0** | **3,0** |
| Администрация Маркинского с/п | Х | Х | | Х | **3,0** | **3,0** | **0,0** | **3,0** |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от.2022г №

Основной целью программы являетсяповышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму.Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

-повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии;

-снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков

Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Маркинском сельском поселении.

2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве.

3. Доля площади заражения дикорастущей коноплей, обнаруженной и уничтоженной в ходе проведенных мероприятий.

1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции.

1.2 Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направ­ленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся).

1.3 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Маркинского сельского поселения.

1.4 Доля нормативно- правовых актов исполнительной власти Маркинского сельского поселения, прошедших антикоррупционную экспертизу.

2.1 Количество листовок и статей в СМИ по профилактике экстремизма и терроризма.

2.2 Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учреждениях по профилактике экстремизма и терроризма.

3.1 Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию.

3.2 Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. «Противодействие коррупции в Маркинском сельском поселении»

2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Маркинском сельском поселении»

3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

В подпрограмме 1 предусмотрено семь основных мероприятий:

1.1 Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции.Финансирование не требуется.Ежемесячно до 20 числа ведущим специалистом (ОК) проводится мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение муниципальных нормативных правовых актов Администрации Маркинского сельского поселения, регулирующих вопросы противодействия коррупции, в соответствие с федеральными, областными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области.

В 2021 году принято 2 нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции. Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.2 Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм. Финансирование не требуется.Ведущим пециалистом (ОК) администрации поселения применяются различные методы и приемы в работе по повышению ответственности должностных лиц за соблюдением антикоррупционных норм.Регулярно ведется контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов и привлечение к ответственности лиц в случае их несоблюдения, в целях повышения его эффективности. Проводится контроль за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых при назначении на муниципальные должности и должности муниципальной службы и поступлении на службу, об их родственниках, свойственниках, в целях выявления конфликта интересов.Ежеквартально проводится работа по анализу анкетных данных из личных дел муниципальных служащих Администрации Маркинского сельского поселения с целью актуализации. Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.3 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Маркинского сельского поселения и их проектов. Финансирование не требуется. В 2021г. 57 муниципальных нормативных правовых акта Администрации Маркинского сельского поселения и их проектов, а так же 46 решений Собрания депутатов Маркинского сельского поселения направлены в прокуратуру Цимлянского района для проведения антикоррупционной экспертизы. В отчетном периоде актов прокурорского реагирования на муниципальные нормативные правовые акты Администрации Маркинского сельского поселения поступило 2, на решения Собрания депутатов Маркинского сельского поселения- 1.Заключений Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области на муниципальные нормативные правовые акты Администрации Маркинского сельского поселения и проекты муниципальных нормативных правовых актов Администрации не поступало. Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.4 Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.Финансирование не требуется.Постановлением №65 от 18.05.2020г утвержден Антикоррупционный стандарт в сфере деятельности Администрации Маркинского сельского поселения при организации закупок для муниципальных нужд, определяющий систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в сфере закупок в Администрации Маркинского сельского поселения.Обращений и заявлений должностных лиц, граждан, общественных организаций и средств массовых информации о фактах или попытках нарушения установленных запретов, ограничений и дозволений в отчетном периоде не зафиксировано. Для обеспечения муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг администрацией поселения осуществлялись в соответствии с действующим законодательством. Закупки малого объема в 2021г осуществлялись на региональном портале rostovoblzmo.rts-tender.ru. Случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в Администрации Маркинского сельского поселения в отчетном периоде не выявлено.Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.5 Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции. Финансирование не требуется.В фойе Администрации Маркинского сельского поселения  размещены информационные стенды с информацией о деятельности органов местного самоуправления (общая информация об органах местного самоуправления, порядок работы, график приема граждан), а так же информация, направленная на профилактику коррупционных и иных правонарушений со стороны граждан, муниципальных служащих, информация об адресах и телефонах, по которым можно сообщить о фактах коррупции. Информация о телефонах «горячей линии» размещалась в газете «Придонье». Мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в 2021 году не проводился. В отчетном периоде обращений граждан по фактам коррупции в органах местного самоуправления не поступало. Мероприятие выполнено не в полном объеме.

1.6 Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц.Финансирование не предусмотрено.В отчетном периоде организовано повышение квалификации лиц, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Администрации Маркинского сельского поселения по программам противодействия коррупции, в том числе должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений- 2 чел.Мероприятие выполнено в полном объеме.

1.7Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.Предусмотрено финансирование 1,0 тыс.руб.Израсходовано на реализацию основного мероприятия 0,0тыс.руб. Были изготовлены без привлечения средств местного бюджета листовки, буклеты по антикоррупционной тематике. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В подпрограмме 2 предусмотрено три основных мероприятия:

1. Организация и размещение тематических материалов направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях.Предусмотрено финансирование в размере 1,0тыс.руб. Израсходовано на реализацию основного мероприятия 0,0тыс.руб.

В 2021 году планировалось:

- Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения.

- Издание и размещение листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации, направленных на профилактику межнациональной розни, экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения.

Запланированное к реализации в отчетном году основное мероприятие выполнено не в полном объеме ввиду коронавирусных ограничений.

2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении. Финансирование не предусмотрено. В 2021 году осуществлялось размещение памяток в социальных сетях, в общественных местах и на сайте Администрации по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении. Проведены беседы с учащимися общеобразовательных школ. Мероприятие выполнено в полном объеме.

3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениямив части реализации комплекса антитеррористических мероприятий. Финансирование не предусмотрено.В 2021 году муниципальными учреждениями образования, культуры актуализированы паспорта антитеррористической защищенности объектов образования и культуры, расположенных на территории Маркинского сельского поселения. МБУК ЦР МСП «ЦДК» приобретена наглядная агитация, оборудованы информационные стенды, на постоянной основе проводятся тренировки и инструктажи по антитеррористической безопасности. Мероприятие выполнено.

В подпрограмме 3 предусмотрено четыре основное мероприятие:

1. Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения.Предусмотрено финансирование в размере 1,0 тыс.руб.

В целях исполнения мероприятия были изготовлены без привлечения средств местного бюджета и распространены листовки, буклеты среди жителей поселения, молодежи направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения. Так же был проведен День борьбы с наркоманией (26 июня 2021г). Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.По итогам проведенного социально- психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ «группа риска» не выявлена. Проведены общие профилактические мероприятия в форме бесед на классных часах с учащимися в общеобразовательных школах, а так же проведены мероприятия антинаркотической направленности в МБУК ЦР МСП «ЦДК». Мероприятие выполнено в полном объеме.

3. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков. В 2021 году выявлено и уничтожено 774 кв.м. дикорастущей конопли весом 852 кг 460г. Мероприятие выполнено в полном объеме.

4. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ. В 2021 году были проведены беседы в «неблагополучных» семьях о вреде курения и алкоголя, необходимости ведения здорового образа жизни и занятий спортом. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района, утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1: Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Маркинском сельском поселении.Мониторинг не проводился.

Эп =0/3=0

Показатель 2:Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве. Мероприятие не проводилось.

Эп =0/1=0

Показатель 3: Доля площади заражения дикорастущей коноплей, обнаруженной и уничтоженной в ходе проведенных мероприятий.

Эп =100/100=1

Показатель 1.1Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции.

Эп =2/1=1

Показатель 1.2 Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направ­ленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся).

Эп =75/100=0

Показатель 1.3Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Маркинского сельского поселения. Мероприятие не проводилось.

Эп =0/44,5=0

Показатель 1.4 Доля нормативно- правовых актов исполнительной власти Маркинского сельского поселения, прошедших антикоррупционную экспертизу.

Эп =97/92=1

Показатель 2.1Количество листовок и статей в СМИ по профилактике экстремизма и терроризма.

Эп =2500/2000=1

Показатель 2.2 Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учреждениях по профилактике экстремизма и терроризма.

Эп =22/22=1

Показатель 3.1 Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию.

Эп =96,2/93,4=1

Показатель 3.2 Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Эп =90/91,5=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо=7/11=0,6-этоудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом =12/14=0,8 -удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий

3. Оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм =12/14=0,8

3.2 Степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз =0/3=0

3.3 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

Эис= 0,8/0=1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой ввиду достижения показателей при экономии бюджетных средств.

3.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 0,6х0,5 + 0,8х 0,3 + 1х 0,2=0,74-

**уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным**