РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2023г. № 26 ст. Маркинская

**Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы

«Развитие культуры» **на 2023 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», решением Собрания депутатов Маркинского сельского поселения от 26.12.2022 года №47 «О бюджете Маркинского сельского поселения Цимлянского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 27.12.2018г №216 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Развитие культуры».

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С. Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 13.04.2023г. №26

**План**

**реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | Администрация Маркинского сельского поселения Цимлянского района, МБУК ЦР МСП «ЦДК» | Обеспечение жителей Маркинского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | X | **6520,7** | **0,0** | **0,0** | **6520,7** | **0,0** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие самодеятельного творчества» | Администрация Маркинского сельского поселения Цимлянского района, МБУК ЦР МСП «ЦДК» | Обеспечение жителей Маркинского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2023г- 31.12.2023г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Маркинского сельского поселения Цимлянского района, МБУК ЦР МСП «ЦДК» | Обеспечение укрепление материально-технической базы | 01.01.2023г- 31.12.2023г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Маркинского сельского поселения Цимлянского района, МБУК ЦР МСП «ЦДК» | Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | 01.01.2023г- 31.12.2023г | 6520,7 | 0,0 | 0,0 | 6520,7 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.Развитие образования в сфере культуры и искусства | Администрация Маркинского сельского поселения Цимлянского района, МБУК ЦР МСП «ЦДК» | Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | 01.01.2023г- 31.12.2023г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:Отчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2023г | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» | Администрация Маркинского сельского поселения Цимлянского района, МБУК ЦР МСП «ЦДК» | Обеспечение жителей Маркинского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2023г- 31.12.2023г | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Контрольное событиеОтчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2023г | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по программе |  |  | Х | **6520,7** | **0,0** | **0,0** | **6520,7** | **0,0** |