

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2023г. № ст. Маркинская

**Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы «Защита населения и

территории от чрезвычайныхситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»**на 2024 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», решением Собрания депутатов Маркинского сельского поселения от 25.12.2023 года № 67 «О бюджете Маркинского сельского поселения Цимлянского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018г №206 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от ..2023г №

**План**

**реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1:Пожарная безопасность | старший инспектор Администрации Маркинского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | X | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | старший инспектор Администрации Маркинского сельского поселения | оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, снижение рисков возникновения ландшафтных пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2024г- 31.12.2024г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:Отчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2024г | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2:Защита от чрезвычайных ситуаций | старший инспектор Администрации Маркинского сельского поселения | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024г- 31.12.2024г | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | старший инспектор Администрации Маркинского сельского поселения | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | 01.01.2024г- 31.12.2024г | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событиеОтчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2024г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3:Обеспечение безопасности на воде | старший инспектор Администрации Маркинского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение возможных их последствий;оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | 01.01.2024г- 31.12.2024г | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | старший инспектор Администрации Маркинского сельского поселения | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | 01.01.2024г- 31.12.2024г | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событиеОтчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2024 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4:Поддержка добровольных пожарных дружин Маркинского сельского поселения | старший инспектор Администрации Маркинского сельского поселения | создание добровольных пожарных дружин;повышение статуса добровольного пожарного;создание механизма стимулирования добровольных пожарных;вовлечение большего количества жителей в осуществление пожарной безопасности; | 01.01.2024г- 31.12.2024г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1Мероприятия по поддержке добровольных пожарных дружин, поощрение. | старший инспектор Администрации Маркинского сельского поселения | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров | 01.01.2024г- 31.12.2024г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе |  |  | Х | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 |