****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.04.2024 г № ст. Маркинская

Об утверждении отчетов об исполнении планов

реализации муниципальных программ Маркинского

сельского поселения за 12 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения 17.09.2018 г № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», решением Собрания депутатов Маркинского сельского поселения от 14.11.2016 № 08 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Маркинском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Маркинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 12 месяцев 2023 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение» на 2018-2024 годы» за 12 месяцев 2023 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 12 месяцев 2023 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 12 месяцев 2023 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 12 месяцев 2023 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Развитие культуры» за 12 месяцев 2023 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 12 месяцев 2023 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2023 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» за 12 месяцев 2023 года согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Маркинского сельского поселения.

11.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

И.о. Главы Администрации

Маркинского сельского поселения В.А. Лебедева

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение №1

к постановлению

от 00.04.2024 №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
|  | | предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения Лебедева В.А. | | Повышение эффективности использования топливно- энергетических ресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 10,0 | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 10,0 | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Повышение информированности сотрудников учреждений в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  мероприятия по проведению обязательного энергетического обследования, повышению эффективности системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | | Выявление нерационального использования энергоресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | Подпрограмма 2  «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения». | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | | повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Строительство и  реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | | повышение уровня освещенности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | | Повышение уровня освещенности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 12 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Маркинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018 №201. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Подпрограмма 2 -«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», (далее – подпрограмма 1) запланированы расходы местного бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года составило 0,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

По подпрограмме 2 -«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» мероприятия не планировались. Финансирование не предусмотрено.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов В.А. Лебедева

### Приложение №2

к постановлению

от 00.04.2024 №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Формирование современной комфортной среды» за 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность /ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой  тыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения» | главный специалист  Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | Х | Х | Х | 20658,1 | 20658,1 | 20196,6 | 461,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  Мероприятия по информированию жителей, организаций о благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха населения | главный специалист  Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | обеспечение активного участия населения поселения в благоустройстве общественных территорий и мест массового отдыха | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2:  Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения | главный специалист  Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения (парков, скверов) на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3:  Разработка ПСД, прохождение гос.экспертизы документации, проведение технического (строительного) контроля, связанные с реализацией проектов инициативного бюджетирования | главный специалист  Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | 12,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Проведение технического (строительного) контроля, связанного с реализацией инициативных проектов | главный специалист  Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 160,0 | 160,0 | 64,3 | 95,7 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Реализация инициативных проектов (Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х.Паршиков, ул.Цветочная 1б (обустройство развивающей игровой площадки) | главный специалист  Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Реализация программы «Формирование современной городской среды» (субсидия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды, в части благоустройства общественных территорий) | главный специалист  Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15905,1 | 15905,1 | 15900,0 | 5,1 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 Расходы на строительный контроль на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | главный специалист  Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 400,0 | 400,0 | 222,5 | 177,5 |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8 Реализация инициативных проектов (благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, Маркинское сельское поселение, ст. Кумшацкая, ул. Набережная (щебенение)) | главный специалист  Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.05.2023 | 31.12.2023 | 1933,8 | 1933,8 | 1811,4 | 122,4 |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9 Реализация инициативных проектов (обустройство спортивной площадки по адресу: х. Железнодорожный, ул. Советская, 29в) | главный специалист  Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Маркинского сельского поселения | 01.05.2023 | 31.12.2023 | 2157,6 | 2157,6 | 2110,3 | 47,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Формирование современной комфортной среды» за 12 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Маркинского сельского поселения «Формирование современной комфортной среды» территории муниципального образования (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 24.10.2017 №94. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 20658,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года составило 20196,6 тыс. рублей, что составляет 97,8 процента от годового плана.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения» запланированы расходы местного бюджета в сумме 20658,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года составило 20196,6 тыс. рублей.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Формирование современной комфортной среды» 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов В.А. Лебедева

### Приложение №3

к постановлению

от 00.04.2024 №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды на территории Маркинского сельского поселения» | | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения |  | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 10,0 | |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1  Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию | | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Чупрына А.Г. | повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 10,0 | |
| 1.2 | Основное  мероприятие 1.2  Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и снижению загрязнения атмосферного воздуха | | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения Лебедева В.А. | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3 | Основное  мероприятие 1.3  Экологическое просвещение в части информирования населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Маркинского сельского поселения | | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | Подпрограмма 2  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными  материальными ресурсами » | | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | улучшение экологической обстановки | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 50,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 50,0 | |
| 2.1 | Основное  мероприятие 2.1  Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения, иные расходы | | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения Лебедева В.А. | улучшение экологической обстановки | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 50,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 50,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 12 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Маркинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018 № 203. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 60,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды на территории Маркинского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды на территории Маркинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено10,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 50,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения. Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов В.А. Лебедева

### Приложение №4

к постановлению

от 00.04.2024 №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1773,4 | | 1773,4 | | 514,9 | | 1258,5 | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | Снижение уровня износа сетей уличного освещения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1763,4 | | 1763,4 | | 514,9 | | 1248,5 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Изготовление технического плана сооружения (сети наружного освещения) Маркинского сельского поселения | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | Повышение удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем освещенности улиц на территории поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 10,0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов Маркинского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 3327,2 | | 3327,2 | | 1529,5 | | 1797,7 | |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 350,0 | | 350,0 | | 17,4 | | 332,6 | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2967,2 | | 2967,2 | | 1512,0 | | 1455,2 | |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.4 | Основное мероприятие 4 Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Лебедева В.А. | Недопущение распространения коронавирусной инфекции | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 10,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 12 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Маркинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018 № 202. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 5100,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года составило 2044,4 тыс. рублей, что составляет 40,1 от годового плана.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство населенных пунктов Маркинского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (далее – подпрограмма 1) предусмотрено 1773,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 514,9 тыс. рублей, что составляет 29,0% от годового плана. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов Маркинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 3327,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1529,5 тыс. рублей, что составляет 46,0 от годового плана. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 2023 год установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов В.А. Лебедева

### Приложение №5

к постановлению

от 00.04.2024 №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 110,0 | | 110,0 | | 0 | | 110,0 | |
| 1.1 | Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта Маркинского сельского поселения | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | Создание условий для увеличения количества населения, систематически занимающегося физической культурой, продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 110,0 | | 110,0 | | 0,0 | | 110,0 | |
| 1.1.1 | ОМ 1.1. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | Создание условий для увеличения количества населения, систематически занимающегося физической культурой, продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 110,0 | | 110,0 | | 0,0 | | 110,0 | |
| 1.1.2 | ОМ 1.2. Организационно- методическая и разъяснительная работа в области популяризации физической культуры и спорта | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спорта в Маркинском сельском поселении» | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по созданию сети спортивных сооружений | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 12 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Маркинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018 № 204. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 110,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года составило 0 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие физической культуры и массового спорта Маркинского сельского поселения».

Подпрограмма 2 - «Развитие инфраструктуры спорта в Маркинском сельском поселении».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Маркинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 110,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств подпрограммы за 12 месяцев2023 год составило 0,0 тыс. рублей

Данные средства были потрачены на следующие:

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Маркинском сельском поселении» финансирование не предусмотрено.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов В.А. Лебедева

### Приложение №6

к постановлению

от 00.04.2024 №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | Начальник сектора экономики и финансов  Лебедева В.А. | Обеспечение жителей Маркинского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 5975,7 | | 5975,7 | | 5962,7 | | 13,0 | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие самодеятельного творчества» | Начальник сектора экономики и финансов  Лебедева В.А. | Обеспечение жителей Маркинского сельского поселения услугами учреждений культуры | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Начальник сектора экономики и финансов  Лебедева В.А. | Обеспечение укрепление материально-технической базы | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | Начальник сектора экономики и финансов  Лебедева В.А. | Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 5975,7 | | 5975,7 | | 5962,7 | | 13,0 | |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Развитие образования в сфере культуры и искусства | Начальник сектора экономики и финансов  Лебедева В.А. | Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» | Начальник сектора экономики и финансов  Лебедева В.А. | Обеспечение жителей Маркинского сельского поселения услугами учреждений культуры | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Развитие культуры» за 12 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Маркинского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 27.12.2018 № 216. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 5975,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года составило 5962,7 тыс. рублей, что составляет 99,8 от годового плана.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 5975,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года составило 5962,7 тыс. рублей

Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУК ЦР КСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры за 12 месяцев 2023 года составила 42452,9 руб.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2) расходы не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

### Начальник сектора экономики и финансов В.А. Лебедева

### Приложение №7

к постановлению

от 00.04.2024 №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоен-ных средств  и  причины их неосвоения |
| Предусмот-рено  муници-пальной программой | | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  Противодействие коррупции в Маркинском сельском поселении | | Специалисты Администрации Маркинского сельского поселения | формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Третьякова О.М. | повышение правового сознания и правовой культуры населения Маркинского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, антикоррупционных норм | | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Третьякова О.М. | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Маркинского сельского поселения и их проектов | | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Третьякова О.М. | выявление в локальных нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | | Ведущий специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Кузнецова А.А. | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5  Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Третьякова О.М. | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6  Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Третьякова О.М. | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7  Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Третьякова О.М. | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 |
| 1.7.1 | Приобретение и размещение информационных бюллетеней по противодействию коррупции | | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Третьякова О.М. | повышение правового сознания и правовой культуры населения Маркинского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 |
| 2 | Подпрограмма 2  Профилактика экстремизма и терроризма в Маркинском сельском поселении | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз;  формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости;  снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Издание и размещение тематических материалов направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 |
| 2.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Издание и размещение листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации, направленных на профилактику межнациональной розни, экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.2  Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил  и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3  Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями  в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 |
| 3.1.1 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, с населением по профилактике наркомании и табакокурению. | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом;  формирования здорового образа жизни. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Издание и размещение листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3  Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4  Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 12 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Маркинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018 № 216. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 3.0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Маркинском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Маркинском сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Маркинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 1.0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Мероприятия осуществлялись без финансовых затрат. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Маркинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Мероприятия осуществлялись без финансовых затрат. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. Мероприятия осуществлялись без финансовых затрат.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов В.А. Лебедева

### Приложение №8

к постановлению

от 00.04.2024 №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1  Пожарная безопасность | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | Пожарная безопасность на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 180,0 | | 180,0 | | 25,1 | | 154,9 | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, снижение рисков возникновения ландшафтных пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 180,0 | | 180,0 | | 25,1 | | 154,9 | |
| 2 | Подпрограмма 2  Защита от чрезвычайных ситуаций | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;  повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 5,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 5,0 | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;  повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 5,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 5,0 | |
| 3 | Подпрограмма 3  Обеспечение безопасности на воде | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение возможных их последствий;  оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 5,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 5,0 | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | старший инспектор ГО и ЧС Гейн В.Г. | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 5,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 5,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2023 год.

Муниципальная программа Маркинского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018 № 206. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 190,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 12 месяцев 2023 год составило 25,1 тыс. рублей, что составляет 13,9%

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 180,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 25,1 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило за 12 месяцев 2023 года 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов В.А. Лебедева

### Приложение № 9

к постановлению

от 00.04.2024 №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» за 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Чупрына А.Г. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | | 1,0 | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Чупрына А.Г. | 1. Обеспечение субъектов МСП фи­нансовыми ресур­сами.  2. Снижение затрат субъектов МСП, связанных с модернизацией производ­ства.  3. Повышение эф­фективности, кон­курентоспособно­сти деятельности малых и средних предприятий. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Чупрына А.Г. | 1. Рост количества субъектов МСП.  2. Создание допол­нительных рабочих мест | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Чупрына А.Г. | 1. Повышение конкурентоспособности субъектов МСП.  2. Формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки.  3. Оказание помощи начинающим предпринимателям, созда­ние новых субъектов малого предприни­мательства. | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | | 1,0 | |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Чупрына А.Г. | 1. Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образу­ющих инфраструк­туру поддержки субъектов МСП, и специалистов орга­нов местного само­управления, кури­рующих вопросы развития предпринимательства.  2. Оказание мето­дической помощи субъектам МСП.  3. Создание эффек­тивного механизма оперативного информирования субъектов МСП, ор­ганов местного самоуправления и всех желающих со­здать собственное дело | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи | главный специалист  Администрации Маркинского сельского поселения  Чупрына А.Г. | 1. Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повыше­ние профессиона­лизма руководителей и специали­стов орга­низаций инфраструктуры под­держки субъ­ектов МСП.  2. Повышение конкурентоспособности за счет повышения ком­петентности предпри­нимателей | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» за 12 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Маркинского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 26.12.2019 №157. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Маркинского сельского поселения Цимлянского района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Маркинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2023 года составило 0,0 тыс. рублей. Мероприятия проводились без финансовых затрат.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» за 2023 год установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов В.А. Лебедева