****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2025 г. №13 ст. Маркинская

|  |
| --- |
| «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Развитие культуры » на 2025 год» |

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 15.10.2024 № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения» Администрация Маркинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Развитие культуры» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Маркинского

сельского поселения О.С. Кулягина

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Маркинского сельского поселения

от 12.02.2025 г.№13

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Развитие культуры» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Маркинского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1. Комплексы процессных мероприятий* | | | | | | | | | | |
| 1. | | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания учреждениями культуры Маркинского сельского поселения» | 01.01.2025г. | 01.02.2025  01.02.2026  01.02.2027 | Лебедева В.А., начальник сектора экономики и финансов | 5855,0 | 0,0 | 0,0 | 5855,0 | 0,0 |
| 2. | | Контрольная точка 1.1.«Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01.2025г. | до01.01.2025  до01.01.2026  до01.01.2027 | Лебедева В.А., начальник сектора экономики и финансов | 5855,0 | 0,0 | 0,0 | 5855,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольная точка 1.2 «Подготовлено распоряжение о проведении мониторинга и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Маркинского сельского поселения» | | 01.01.2025г. | Ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом 2025,2026,  2027 | Лебедева В.А., начальник сектора экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен квартальный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Маркинского сельского поселения» | | 01.01.2025г. | 01.02.2025  01.02.2026  01.02.2027 | Иванисова Н.А., директор МБУК ЦР МСП «ЦДК» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Контрольная точка 1.4 «Оплата произведена» | | 01.01.2025г. | 28.12.2025  28.12.2026  28.12.2027 | Лебедева В.А., начальник сектора экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | | Х | Х | Иванисова Н.А., директор МБУК ЦР МСП «ЦДК» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 7. | Контрольная точка 1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | | 01.01.2025г. | До 25.12.2025  25.12.2026  25.12.2027 | Иванисова Н.А., директор МБУК ЦР МСП «ЦДК» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Контрольная точка 1.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | | 01.01.2025г. | 08.07.2025  08.07.2026  08.07.2027 | Иванисова Н.А., директор МБУК ЦР МСП «ЦДК» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Контрольная точка 1.3. ««Услуга оказана, работы выполнены» | | 01.01.2025г. | 28.12.2025  28.12.2026  28.12.2027 | Иванисова Н.А., директор МБУК ЦР МСП «ЦДК» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Контрольная точка 1.4. «Оплата произведена» | | Х | 28.12.2025  28.12.2026  28.12.2027 | Иванисова Н.А., директор МБУК ЦР МСП «ЦДК» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Итого по муниципальной программе | | X | X | X | 5865,0 | 0,0 | 0,0 | 5865,0 | - |