****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2025 г. №14 ст. Маркинская

|  |
| --- |
| «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год» |

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 15.10.2024 № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения» Администрация Маркинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Маркинского

сельского поселения О.С. Кулягина

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Маркинского сельского поселения

от 12.02.2025 г.№14

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Маркинского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1. Комплексы процессных мероприятий* | | | | | | | | | | |
| 1. | | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Маркинском сельском поселении» | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.1. | | Мероприятие (результат) «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проведенных на территории поселения» | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Чупрына А.Г., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | | Контрольная точка 1.1. Публикация статьи по экологическому просвещению и образованию | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Чупрына А.Г., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. заключение муниципального контракта | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Кузнецова А.А., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Публикация в средствах массовой информации | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Чупрына А.Г., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4.  Произведена оплата товаров | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Паршикова Н.А., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Размещено на официальном сайте администрации Маркинского сельского поселения информация о состоянии окружающей среды | | 01.01.2025г | 30.11.2025г. | Чупрына А.Г., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) « Расходы по утилизации ртутьсодержащих веществ » | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Лебедева В.А., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1. Прием от населения и организаций ртутьсодержащих веществ | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Лебедева В.А., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.2. заключение муниципального контракта на утилизацию ртутьсодержащих веществ | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Кузнецова А.А., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.3. Выполнение работ (услуг) | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Лебедева В.А., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.4.  «Произведена оплата работ (услуг)» | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Паршикова Н.А., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.11. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по устранению мест несанкционированного размещения отходов, свалочных очагов и мусорных навалов» | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Чупрына А.Г., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.12. | Контрольная точка 1.1. Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Кузнецова А.А., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.13. | Контрольная точка 1.2. заключение муниципального контракта | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Кузнецова А.А., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.14. | Контрольная точка 1.3. Выполнение работ (услуг) | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Кузнецова А.А., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.15. | Контрольная точка 1.4.  «Произведена оплата работ (услуг)» | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Паршикова Н.А., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса на территории Маркинского сельского поселения» | |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по обеспечению безопасности ГТС» | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Чупрына А.Г., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Анализ состояния ГТС на территории поселения | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Чупрына А.Г., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. заключение муниципального контракта | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Кузнецова А.А., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Выполнение работ (услуг) | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Чупрына А.Г., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.4.  «Произведена оплата работ (услуг)» | | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Паршикова Н.А., главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | | X | X | X | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 |