РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2012г.                                          № 46			 ст. Маркинская

Об утверждении отчетности о ходе работ

по целевым программам и их

реализации за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 25.10.2010 г № 67 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», от 25.10.2010 г № 67 «О порядке принятия решений о разработки муниципальных ведомственных целевых программ,  реализации  порядка проведения и критериях  оценки эффективности реализации муниципальных ведомственных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие культуры Маркинского сельского поселения 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 20.10.2010 года №69, по результатам за 2011 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной  целевой программе «Благоустройство территории Маркинского сельского поселения на 2011-2014 годы», утверждённой Администрацией Маркинского сельского поселения № 75 от 20.10.2010 года, по результатам  за 2011 год, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить отчет о ходе выполнения работ по  долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Маркинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы», утверждённую постановлением  Администрации Маркинского сельского поселения № 57 от 06.09.2010 года, по результатам за 2011 год, согласно приложению  №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Оформление муниципального имущества Маркинского сельского поселения на 2011-2014 годы» утверждённой постановлением № 79/1 от 16.12.2010 года, по результатам  за 2011 год,  согласно приложения № 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие энергосбережения на территории Маркинского сельского поселения на 2011-2015 годы» утверждённой постановлением № 82 от 21.12.2010 года, по результатам  за 2011 год,  согласно приложения № 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной целевой программе «В области окружающей среды и рационального природопользования  на 2011-2015 годы» утверждённой постановлением № 81 от 21.12.2010 года, по результатам  за 2011 год,  согласно приложения № 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Маркинского сельскому поселению на 2011-2014 годы» утверждённой постановлением № 42 от 06.06.2011 года, по результатам  за 2011 год,  согласно приложения № 7 к настоящему постановлению.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

9.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Маркинского

сельского поселения:                                                                О.С. Кулягина

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Маркинского

сельского поселения

от  28.03.2012 года  №  46

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  на  2010-2014 ГОДЫ ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной  целевой программы «Развитие культуры Маркинского сельского поселения 2011-2014 годы за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Маркинского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 25.10.2010 года  №67, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Маркинского сельского поселения.

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В отчетном, 2011  году, на реализацию программы планировалось направить 4373,3 тыс.рублей - для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В результате реализации программных мероприятий МБУК «ЦБ МСП» и МБУК ЦР МСП «ЦДК», расположенных на территории  Маркинского сельского поселения  были проведены 790 мероприятий, при плане 790 (100%) по  МБУК ЦР МСП «ЦДК» и 282 мероприятия при плане 200 (141%) по МБУК «ЦПСБ МСП»

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2011 год выполнены;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Маркинского сельского поселения  целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Маркинского сельского поселения на 2011-2014 годы предоставлен в приложении № 1 к приложению

### Приложение 1

к приложению №1

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры Маркинского сельского поселения 2011 – 2014 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2011 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МБУК ЦР МСП «ЦДК» и МБУК «ЦПСБ МСП» | местный бюджет | 4258,6 | 3831,3 | 90% |
| 1.1.2 | Организация деятельности клубных формирований | МБУК ЦР МСП «ЦДК» | местный бюджет | 3495,4 | 3140,7 | 89,9% |
| 1.1.3 | Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | МБУК ЦР МСП «ЦДК» | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 100% |
| 2.1.1. | Услуга по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | МБУК «ЦПСБ МСП» | Местный бюджет | 738,2 | 665,6 | 90,2% |

- Приложение 2

- к приложению № 1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Маркинского сельского поселения

( 2011-2014 годы)»

по состоянию на 01января 20 12 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2012 | плановое, к концу реализации программы |
| Организация деятельности клубных формирований | Клубные формирования | 28 | 29 | 30 |
| Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятии | Мероприятия | 790 | 790 | 800 |
| Услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | -количество выданных документов -количество читателей -количество мероприятий | 37000 1700 200 | 38091 1851 282 | 37000 1700 200 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 28.03.2012 года  № 46

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ »

ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Маркинского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Маркинского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 25.10.2010 года  № 67, на основании отчетов получателя  бюджетных средств Маркинского сельского поселения.

В приложении 1 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Благоустройство территории Маркинского сельского поселения на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них, а также содержание мест захоронения, организация  освещения улиц.

В отчетном, 2011  году, на реализацию программ планировалось направить 730,0 тыс.рублей. 20,0 тыс.руб. – предназначалось для содержания внутрипоселковых дорог  сельского поселения, 660,0 тыс.рублей- на организацию освещения улиц, 20,0 тысяч рублей на  содержание мест захоронения. В течение 2011 года, осуществлялась  очистка их от снега в зимнее время.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2011 год достигнуты частично.;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит сохранению и увеличению протяженности и улучшению качества  внутрипоселковых дорог общего пользования в  сельском поселении целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

### Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           к придожению №2

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории Маркинского сельского

поселения на 2011 – 2014 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2011 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | Администрация Маркинского сельского поселения | Местный бюджет | 20,0 | 7,1 | 35,5 |
| 2 | Содержание мест захоронения | Администрация Маркинского сельского поселения | Местный бюджет | 20,0 | 18,7 | 93,5 |
| 3 | Организация уличного освещения | Администрация Маркинского сельского поселения | Местный бюджет | 660,0 | 500,8 | 75,9 |
| 4 | Прочее благоустройство | Администрация Маркинского сельского поселения | Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | - |

- Приложение 2

- к приложению № 2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории муниципального образования

«Маркинское сельское поселение на 2011-2014 годы»

по состоянию на 01 января 20 12 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2012 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Развитие современной и эффективной инфраструктуры внутрипоселковых дорог |  |  |  |  |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, организация освещения улиц. | Тыс.руб | 300,0 | 526,6 | 710,0 |

Приложение №3

К постановлению

Администрации Маркинского

сельского поселения

от 28.03.2012 года  №  46

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Пожарная безопасность и защита населения и территории Маркинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2011 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Маркинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Маркинского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 25.10.2010 года  № 67, на основании отчетов получателя  бюджетных средств Маркинского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Маркинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В отчетном 2011 году на реализацию программы планировалось направить 72,7 тысяч рублей. Основная часть суммы-54,4 тысяч рублей предназначалась   на оплату  расходов на содержание аварийно спасательных формирований, 9,3 тысяч рублей были направлены на  приобретение  основных средств  для обеспечения мер пожарной безопасности.

Приложение № 1

к приложению № 3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Пожарная безопасность и защита населения и территории Маркинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по состоянию на 01 января 2012 года.

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.01.2012г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка состава должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Тыс.руб | 5,4 | 6,2 | 6,2 |
| Содержание аварийно спасательных формирований | Тыс.руб | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| Обеспечение мер пожарной безопасности | Тыс.руб | - | 9,3 | 9,3 |

Приложение № 4

К постановлению

Администрации Маркинского

сельского поселения

от 28.03.2012 года  №  46

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Оформление муниципального имущества Маркинского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Оформление муниципального имущества Маркинского сельского поселения  на 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Маркинского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 25.10.2010 года  № 67, на основании отчетов получателя  бюджетных средств Маркинского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Оформление муниципального имущества Маркинского сельского поселения  на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на расходные обязательства связанные с реализацией вопросов местного значения поселения по распоряжению владению и пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В отчетном 2011 году на реализацию программы было направлено 97,7 тысяч рублей. Средства  направлены на расходы  на постановку на учет  имущества муниципального образования в органах  регистрационного контроля.

Выводы:

-программа реализуется успешно

-запланированные мероприятия программы на 2011 год выполнены.

Приложение 1 к приложению № 4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Оформление  муниципального имущества Маркинского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год.

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.01.2012г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрация объектов муниципальной собственности в органах юстиции | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оценка муниципального имущества | Тыс.руб | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| Межевание объектов муниципальной собственности | Тыс.руб | 20,0 | 31,9 | 32,0 |
| Расходы по регистрации объектов в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области | Тыс.руб | 0,0 | 62,8 | 65,0 |
| Затраты на признание права собственности земельных долей, невостребованных земельных участков за муниципальным образованием | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №5

К постановлению

Администрации Маркинского

сельского поселения

от 28.03.2012 года  № 46

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«В области окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015 годы» за 2011 год.

Отчет об исполнении муниципальной целевой программы «В области окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Маркинского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 25.10.2012 года  № 67, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Маркинского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  муниципальной  целевой программы «В области окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015 годы» за 2011 год.

Реализация программы  была направлена на  организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения.

В отчетном 2011 году на реализацию программы планировалось направить 10,0 тысяч рублей. Расходы по данной программе не производились.

Предложения: Продолжить  реализацию программы в 2012 году.

Приложение №1

К приложению № 5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «В области окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015 годы»

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализация программы | По состоянию на 01.01.2012 года | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отлов безнадзорных животных | Тыс.руб | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений | Тыс.руб | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Проведение противоклещевой обработки | Тыс.руб | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами | Тыс.руб | 2,0 | 0,0 | 2,0 |

Приложение № 6

К постановлению

Администрации Маркинского

сельского поселения

от 28.03.2012 года  № 46

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по  Маркинскому сельскому поселению  на 2011-2014 годы» за 2011 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по  Маркинскому сельскому поселению  на 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Маркинского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 25.10.2010 года  №67, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Маркинского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по  Маркинскому сельскому поселению  на 2011-2014 годы» за 2011 год

Реализация программы была направлена на  организацию в границах поселения электро-,тепло-,газо и водоснабжения населения, водоотведения.

В отчетном 2011 году на реализацию программы  планировалось направить 120,0 тысяч рублей.

Выводы: для обеспечения  контроля по строительству, капитальному ремонту объектов инфраструктуры муниципального образования обеспечить  реализацию программы в 2012 году.

Приложение №1

К приложению  № 6

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Маркинскому сельскому поселению на 2011-2014 годы»

| Задачи и Целевые Индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.01.2012г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительный контроль за выполнением работ по строительству скважины в х. Паршиков | Тыс.руб | 20,0 | 17,4 | 20,0 |
| Капитальный ремонт скважины на воду в х. Паршиков | Тыс.руб | 100,0 | 99,7 | 100,0 |

Приложение №7

К постановлению

Администрации Маркинского

сельского поселения

от 28.03.2012 года  №  46

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие энергосбережения на территории Маркинского сельского поселения  на 2011-2020 годы» за 2011 год.

Отчет об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие энергосбережения на территории Маркинского сельского поселения  на 2011-2020 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Маркинского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 16.02.2012 года  №19, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Маркинского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие энергосбережения на территории  Маркинского сельского поселения  на 2011-2020 годы» за 2011 год

В отчетном 2011 году на реализацию программы планировалось направить 21,2 тысяч рублей: дооснащение уличного освещения приборами учета, проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений. В итоге  работы проведенные по организации комплексного процесса энергосбережения не потребовали  финансовых затрат из местного бюджета.

Выводы:

При разработке и реализации программы были учтены особенности инфраструктуры бюджетных учреждений сельского поселения, цели и задачи энергосбережения по повышению энергетической эффективности частично выполнены.

Предложение:

Учитывая  весь комплекс запланированных энергосберегающих мероприятий направленных на реализацию программы продолжить реализацию данной программы в 2012 году.

Приложение №1

К приложению № 7

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие энергосбережения на территории Маркинского сельского поселения на 2011-2020 годы» за 2011 год

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Едигица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.01.2012г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение приборами учета уличного освещения | Тыс.руб | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение обязательных энергетических исследований зданий, сооружений и строений | Тыс.руб | 6,2 | 0,0 | 0,0 |