РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2014.                                          №  22                  		         ст. Маркинская

Об утверждении отчетности о ходе работ

по целевым программам и их

реализации за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 25.10.2010 г № 68 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие культуры Маркинского сельского поселения на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения № 110 от 21.12.2011г (с изменениями), по результатам за 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной  целевой программе «Благоустройство территории Маркинского сельского поселения на 2011-2015 годы», утверждённой Администрацией Маркинского сельского поселения от 20.10.2010 года № 75 (с изменениями), по результатам  за 2012 год, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по  долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Маркинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы», утверждённую постановлением  Администрации Маркинского сельского поселения от 06.09.2010 года № 57 (с изменениями), по результатам за 2013 год, согласно приложению  №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Оформление муниципального имущества Маркинского сельского поселения на 2011-2015 годы» утверждённой постановлением  пост № 111 от 01.11.2011 года (с изменениями), по результатам  за 2013 год,  согласно приложения № 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Маркинского сельскому поселению на 2011-2015 годы» утверждённой постановлением от 28.03.2012 года № 48 (с изменениями), по результатам  за 2013 год,  согласно приложения № 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2013 годы утверждённой постановлением № 81 от 21.12.2010 года, по результатам  за 2013 год,  согласно приложения № 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе  «Энергосбережение на территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение» на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением № 112 от 01.11.2011 года, по результатам  за 2013 год,  согласно приложения № 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе  «Противодействие коррупции в Маркинском сельском поселении на 2013-2015 годы» утвержденной постановлением № 90 от 14.09.2012 года, по результатам  за 2013 год,  согласно приложения № 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе  по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлении терроризма и экстремизма на территории Маркинского сельского поселения на 2011-2013 годы утвержденной постановлением № 30 от 27.04.2011 года, по результатам  за 2013 год,  согласно приложения № 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Маркинском сельском поселении на 2013-2015 годы» утвержденной постановлением № 91 от 17.09.2012 года, по результатам  за 2013 год,  согласно приложения № 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе  «По охране земель на территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение» на 2013-2015 годы» утвержденной постановлением № 36 от 24.04.2013 года, по результатам  за 2013 год,  согласно приложения № 11 к настоящему постановлению.

12.    Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

13. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Маркинского

сельского поселения:                                              А.В. Ерофеев

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Маркинского

сельского поселения

от 21.04.2014 года № 22

Отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие культуры Маркинского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» за 2013 год

Отчет об исполнении долгосрочной  целевой программы «Развитие культуры Маркинского сельского поселения 2011-2015 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Маркинского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 25.10.2010 года  № 68, на основании отчетов бюджетных учреждений Маркинского сельского поселения.

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В отчетном, 2013  году, на реализацию программы направлено 6105,1 тыс.рублей - для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В результате реализации программных мероприятий МБУК «ЦБ МСП» и МБУК ЦР МСП «ЦДК», расположенных на территории  Маркинского сельского поселения  были проведены 790 мероприятий, при плане 790 (100%) по  МБУК ЦР МСП «ЦДК» и 286 мероприятия при плане 200 (143%) по МБУК «ЦПСБ МСП»

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены;

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Маркинского сельского поселения на 2011-2015 годы предоставлен в таблице № 1,2 к приложению

### таблица 1

к приложению №1

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры Маркинского сельского поселения 2011 – 2015 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МБУК ЦР МСП «ЦДК» и МБУК «ЦПСБ МСП» | местный бюджет | 6243,8 | 6105,1 | 97,8% |
| 1.1.2 | Организация деятельности клубных формирований, организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | МБУК ЦР МСП «ЦДК» | местный бюджет | 4541,7 | 4409,9 | 97,1% |
| 1.1.3 | Организация деятельности клубных формирований, организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | МБУК ЦР МСП «ЦДК» | областной бюджет | 722,1 | 722,1 | 100% |
| 2.1.1. | Услуга по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | МБУК «ЦПСБ МСП» | Местный бюджет | 980,0 | 973,1 | 99,3% |

- Таблица 2

- к приложению № 1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Маркинского сельского поселения

( 2011-2015 годы)»

по состоянию на 01 января 2014 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2013 | плановое, к концу реализации программы |
| Организация деятельности клубных формирований | Клубные формирования | 28 | 29 | 29 |
| Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятии | Мероприятия | 790 | 790 | 800 |
| Услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | -количество выданных документов -количество читателей -количество мероприятий | 37000 1700 200 | 38583 1856 286 | 37000 1700 200 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 21.04.2014 года № 22

Отчет о ходе работ по долгосрочной  целевой программе «Благоустройство территории Маркинского сельского поселения на 2011-2015 годы» за 2013 год

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Маркинского сельского поселения на 2011-2015 годы» за 2013 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Маркинского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 25.10.2010 года  № 68, на основании отчетов Маркинского сельского поселения.

В таблице 1 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Благоустройство территории Маркинского сельского поселения на 2011-2015 годы».

Реализация программы была направлена на поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них, а также содержание мест захоронения, организация  освещения улиц.

В отчетном, 2013  году, на реализацию программы направлено 742,9 тыс.рублей. 96,8 тыс.руб. – на содержание внутрипоселковых дорог  сельского поселения; 526,9 тыс.рублей- на организацию освещения улиц; 19,3 тыс. рублей на  содержание мест захоронения; 100,0 тыс. рублей – на прочее благоустройство. В течение 2013 года, осуществлялась  очистка их от снега в зимнее время.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2013 год достигнуты частично.

### таблица 1                                                                                                                                                                                                                           к приложению №2

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории Маркинского сельского

поселения на 2011 – 2015 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | Администрация Маркинского сельского поселения | Местный бюджет | 100 | 96,8 |  | 96,8% |
| 2 | Содержание мест захоронения | Администрация Маркинского сельского поселения | Местный бюджет | 19,3 | 19,2 |  | 99,5% |
| 3 | Организация уличного освещения | Администрация Маркинского сельского поселения | Местный бюджет | 546,6 | 526,9 |  | 96,4% |
| 4 | Прочее благоустройство | Администрация Маркинского сельского поселения | Местный бюджет | 100 | 100 |  | 100% |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Маркинского

сельского поселения

от 21.04.2014 года № 22

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Пожарная безопасность и защита населения и территории Маркинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» за 2012 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Маркинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» за 2012 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Маркинского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 25.10.2010 года  № 68, на основании отчетов получателя  бюджетных средств Маркинского сельского поселения.

В таблице 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Маркинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В отчетном 2012 году на реализацию программы направлено 71,7 тысяч рублей. Основная часть суммы-54,4 тысяч рублей направлены   на оплату  расходов на содержание аварийно спасательных формирований; 13,5 тысяч рублей были направлены на  приобретение  основных средств  для обеспечения мер пожарной безопасности; 3,8 тыс.рублей на обучение.

таблица 1

к приложению №3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Пожарная безопасность и защита населения и территории Маркинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» по состоянию на 01 января 2013 года.

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | По состоянию на 01.01.2013г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка состава должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Тыс.руб | 3,8 | 4,6 |
| Содержание аварийно спасательных формирований | Тыс.руб | 54,4 | 54,4 |
| Обеспечение мер пожарной безопасности | Тыс.руб | 13,5 | 60,0 |

Приложение № 4

К постановлению

Администрации Маркинского

сельского поселения

от 21.04.2014 года № 22

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Оформление муниципального имущества Маркинского сельского поселения на 2011-2015 годы» за 2012 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Оформление муниципального имущества Маркинского сельского поселения  на 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Маркинского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 25.10.2010 года  № 68, на основании отчетов получателя  бюджетных средств Маркинского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Оформление муниципального имущества Маркинского сельского поселения  на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на расходные обязательства связанные с реализацией вопросов местного значения поселения по распоряжению владению и пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В отчетном 2012 году на реализацию программы было направлено 45,0 тысяч рублей. Средства  направлены на расходы  на постановку на учет  имущества муниципального образования в органах  регистрационного контроля.

Выводы:

-программа реализуется успешно

-запланированные мероприятия программы на 2013 год выполнены.

Таблица 1

к приложению №4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Оформление  муниципального имущества Маркинского сельского поселения на 2011-2015 годы» за 2012 год.

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Фактичес кое, по состоянию на 01.01.2013г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрация объектов муниципальной собственности в органах юстиции | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 |
| Оценка муниципального имущества | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 |
| Межевание объектов муниципальной собственности | Тыс.руб | 18,0 | 20,0 |
| Расходы по регистрации объектов в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области | Тыс.руб | 27,0 | 30,0 |
| Затраты на признание права собственности земельных долей, невостребованных земельных участков за муниципальным образованием | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 |

Приложение №5

К постановлению

Администрации Маркинского

сельского поселения

от 21.04.2014 года № 22

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по  Маркинскому сельскому поселению  на 2011-2015 годы» за 2012 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по  Маркинскому сельскому поселению  на 2011-2015 годы» за 2012 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Маркинского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 25.10.2010 года  №68, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Маркинского сельского поселения.

В таблице 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по  Маркинскому сельскому поселению  на 2011-2015 годы» за 2012 год

Реализация программы была направлена на  организацию в границах поселения электро-,тепло-,газо и водоснабжения населения, водоотведения.

В отчетном 2012 году на реализацию программы  планировалось направить 256,3 тысяч рублей.

Выводы: для обеспечения  контроля по строительству, капитальному ремонту объектов инфраструктуры муниципального образования обеспечить  реализацию программы в 2013 году.

Таблица №1

К приложению №5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Маркинскому сельскому поселению на 2011-2015 годы»

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Фактическое, по состоянию на 01.01.2013г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовление ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей | Тыс.руб | 119,0 | 119,0 |
| Текущий ремонт скважины на воду в х. Паршиков | Тыс.руб | 108,0 | 137,3 |