РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2018г. № 115 ст. Маркинская

**Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы

" Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование **"**

**на 2018 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2013г №63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 11.11.2013 года № 88 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», постановления, постановления от 15.06.2018г №65 «**О внесении изменений в постановление от 11.11.2013г.№ 88 «**Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С. Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 29.08.2018 №115

**План**

**реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

**на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Маркинском сельском поселении»** | Пататуева А.П. ведущий специалист |  | X | 253,0 | 0,0 | 0,0 | 253,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1:  *Осуществление мероприятий по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.* | Пататуева А.П. ведущий специалист | повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Осуществление текущего ремонта ГТС | Пататуева А.П. ведущий специалист | Исправление незначительных повреждений и дефектов, не связанных с изменением конструкций сооружений с целью приведения их к безопасному техническому состоянию | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений | Пататуева А.П. ведущий специалист | повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | 01.09.2018г- 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие1**  Реализация комплекса мероприятий по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений |  |  | 31.12.2018г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2:**  *Осуществление мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и снижению загрязнения атмосферного воздуха.* | Пататуева А.П. ведущий специалист | Снижение количества образования отходов, уменьшение воздействия на окружающую среду | 01.06.2018г-31.12.2018г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Разработка проекта ПДВ и проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | Пататуева А.П. ведущий специалист | Снижение количества образования отходов, уменьшение воздействия на окружающую среду | 01.06.2018г-31.12.2018г | 75,9 | 0,0 | 0,0 | 50,9 | 0,0 |
| 1.2.2 | Осуществление мероприятий по снижению количества образования и размещения отходов, обеспечению соблюдения действующих норм и правил в области обращения с отходами | Пататуева А.П. ведущий специалист | Снижение количества образования отходов, уменьшение воздействия на окружающую среду | 01.06.2018г-31.12.2018г | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| 1.2.3 | Проведение паспортизации отходов | Пататуева А.П. ведущий специалист | Реализация №89-ФЗ от 24.06.98г. (ред.от 31.12.17г) «Об отходах производства и потребления» ст.14 | 01.06.2018г-31.12.2018г | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие 2**  Постановка на гос.учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду |  |  | 31.12.2018г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Основное мероприятие 3:** *Осуществление мероприятий, направленных на формирование экологической культуры населения. Контроль экологической безопасности окружающей среды* | Пататуева А.П. ведущий специалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Пататуева А.П. ведущий специалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; | 09.2018г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды | Пататуева А.П. ведущий специалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселениий: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Пататуева А.П. ведущий специалист | Сокращения количества свалочных очагов | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Пататуева А.П. ведущий специалист | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование жителей и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности | Пататуева А.П. ведущий специалист | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.6 | Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете «Придонье» | Пататуева А.П. ведущий специалист | Повышение экологической грамотности населения, в том числе и формирование экологической культуры | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие 3**  Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности |  |  | 30.09.2018г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными**  **материальными ресурсами »** | Пататуева А.П. ведущий специалист | улучшение экологической обстановки | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 *Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов* | Пататуева А.П. ведущий специалист | строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2  *Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов* | Пататуева А.П. ведущий специалист | строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 3  *Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов* | Пататуева А.П. ведущий специалист | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Пататуева А.П. ведущий специалист | улучшение экологической обстановки | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие 4**  Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по программе |  |  | Х | 353,0 | 0,0 | 0,0 | 353,0 | 0,0 |