РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2018 г. № 117 ст. Маркинская

**Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы

"Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения**"**

**на 2018 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2013г №63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 11.11.2013г №84 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения», постановления от 15.02.2018г. №23 «О внесении изменений в постановление от 11.11.2013г №84 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения» на 2018 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С. Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 29.08.2018 г. №117

**План**

**реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **Благоустройство населенных пунктов** | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства поселения | X | 1187,6 | 0,0 | 0,0 | 1187,6 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: *Мероприятия по содержанию мест захоронения* | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Работы по обкосам мест захоронения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 |
| 1.1.2 | Работы по вывозу мусора с мест захоронения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 58,9 | 0,0 | 0,0 | 58,9 | 0,0 |
| 1.1.3 | Приобретение песка для благоустройства мест захоронения | Донскова И.С., главный специалист | Образцовое содержание мест захоронения в Маркинском сельском поселении | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 |
| 1.1.4 | Проведение дезинсекции (акарицидной обработки) и энтомологического обследования территорий кладбищ | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.01.2018г- 31.05.2018г | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:  Выполнение плана реализации мероприятий |  |  | 31.12.2018г | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие 2: *Повышение общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТБО, озеленения населенных пунктов* | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства поселения | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 1092,6 | 0,0 | 0,0 | 1092,6 | 0,0 |
| 1.2.1 | Выполнение работ по выкашиванию травы на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 58,6 | 0,0 | 0,0 | 58,6 | 0,0 |
| 1.2.2 | Вырубка порослей на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Валка деревьев и спил сухих веток на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:  Выполнение плана реализации мероприятий |  |  | 31.10.2018г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5 | Приобретение и установка детских игровых площадок | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей | 01.04.2018г- 31.12.2018г | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Приобретение и установка антивандальных уличных тренажеров | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей и молодежи | 01.05.2018г- 31.12.2018г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | Обустройство детских игровых и спортивных площадок | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей и молодежи | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 0,0 |
| 1.2.8 | Приобретение и установка скамеек, урн на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха жителей поселения | 01.09.2018г- 31.12.2018г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.2.9 | Покупка стройматериалов | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей и молодежи | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 1.2.10 | Приобретение и установка ограждения детских площадок | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей | 01.09.2018г- 31.12.2018г | 132,4 | 0,0 | 0,0 | 132,4 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие:**  Установка и обустройство детских игровых и спортивных площадок |  |  | 31.12.2018г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.10 | Покупка песка и соли, либо ее заменителей для посыпки улиц на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.09.2018г- 31.12.2018г | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 1.2.11 | Сбор и вывоз мусора на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 168,4 | 0,0 | 0,0 | 168,4 | 0,0 |
| 1.2.12 | Приобретение и установка информационных стендов в населенных пунктах поселения | Донскова И.С., главный специалист | Информирование населения по вопросам благоустройства, иным вопросам для принятия ими осознанных решений по вопросам благоустройства, озеленения, в сфере организации сбора и вывоза ТКО и иным вопросам. | 01.09.2018г- 31.12.2018г | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.2.13 | Приобретение роторной косилки | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.09.2018г- 31.12.2018г | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:  Оценка реализации плана по итогам отчетов |  |  | 31.12.2018г | X | X | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма 2**  **Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Маркинского сельского поселения** | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 1787,7 | 0,0 | 0,0 | 1787,7 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1:  *Обслуживание сетей уличного освещения* | Донскова И.С., главный специалист | Снижение уровня износа сетей уличного освещения | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 1787,7 | 0,0 | 0,0 | 1787,7 | 0,0 |
| 2.1.1 | Меропрития по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, иные ремонтные работы | Донскова И.С., главный специалист | Снижение уровня износа сетей уличного освещения | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 856,3 | 0,0 | 0,0 | 856,3 | 0,0 |
| 2.1.2 | Оплата электроэнергии за уличное освещение территории Маркинского сельского поселения | Донскова И.С., главный специалист | повышение удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем освещенности улиц на территории поселения | 01.01.2018г- 31.12.2018г | 931,4 | 0,0 | 0,0 | 931,4 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:  Приведение в качественное состояние сетей уличного освещения |  |  | 31.12.2018г | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  | X | 2975,3 | 0,0 | 0,0 | 2975,3 | 0,0 |