РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ маркинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2018 г. № 182 ст. Маркинская

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальных программ

Маркинского сельского поселения

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018 г № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 31.10.2013 года № 80 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 11.11.2013 года № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 11.11.2013 года № 88 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

(с измененениями от 15.06.2018г. №65) по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 11.11.2013 года № 87 (с изменениями от 16.02.2018г №28) «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 11.11.2013 года № 84 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 31.10.2013 года № 81 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Развитие культуры»**,** утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 15.11.2013 года № 91 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Развитие культуры» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 08.11.2018г №182

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 9 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | факт на отчетную дату 01.10.18г |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  **Подпрограмма 1:** ***Пожарная безопасность*** |
| 1.  | **Основное мероприятие 1:** мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Снижение риска возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий. Повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 100,0 | 18,89 |  |
|  **Подпрограмма 2: *Защита от чрезвычайных ситуаций*** |
| 1 | **Основное мероприятие 1:** мероприятия по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Маркинского сельского поселения | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2:** улучшение материально-технической базы по ГО и ЧС | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении ЧС | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | **Основное мероприятие 3:** обеспечение и поддержание в готовности и модернизация территориальной системы оповещения населения Маркинского сельского поселения | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | **Основное мероприятие 4:** предупреждение ЧС и пропаганда среди населения населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Уменьшение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупных ЧС | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
|  **Подпрограмма 3:** ***Обеспечение безопасности на воде*** |
| 1. | **Основное мероприятие 1:** мероприятия по информированию и обучению населения поселения мерам безопасности на водных объектах | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Повышение уровня защиты населения от происшествий на водных объектах | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 08.11.2018г № 182

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 9 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | факт на отчетную дату 01.07.18г |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  **Подпрограмма 1: *«Развитие физической культуры и массового спорта Маркинского сельского поселения»*** |
| 1.  | **Основное мероприятие 1:** Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Кулягина О.С., глава администрации | Совершенствование системы физического воспитания. Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2018г. |  31.12.2018г. | 100,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2:** организационно- методическая и разъяснительная работа в области популяризации физической культуры и спорта | Кулягина О.С., глава администрации | Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |

### Приложение № 3

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 08.11.2018г № 182

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 9 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | факт на отчетную дату 01.07.18г |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  **Подпрограмма 1: *Охрана окружающей среды на территории Маркинского сельского поселения*** |
| 1.  | **Основное мероприятие1:** осуществление мероприятий по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию  | Пататуева А.П., ведущий специалист | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 153,0 | 134,0 |  |
| 1.1.  | Осуществление текущего ремонта ГТС | Пататуева А.П., ведущий специалист | Исправление незначительных повреждений и дефектов, не связанных с изменением конструкций сооружений с целью приведения их к безопасному техническому состоянию | 01.01.2018г. |  31.12.2018г. | 153,0 | 134,0 |  |
| 1.2 | Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений | Пататуева А.П., ведущий специалист | Повышение безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2:** осуществление мероприятийпо предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и снижению загрязнения атмосферго воздуха | Пататуева А.П., ведущий специалист | Снижение количества образования отходов, уменьшение воздействия на окружающую среду | 01.06.2018г | 31.12.2018г. | 100,0 | 0,0 | 99,9 |
| 2.1 | Разработка проекта ПДВ и проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | Пататуева А.П., ведущий специалист | Снижение количества образования отходов, уменьшение воздействия на окружающую среду | 01.06.2018г | 31.12.2018г. | 50,9 | 0,0 |  |
| 2.2 | Осуществление мероприятий по снижению количества образования и размещения отходов, обеспечению соблюдения действующих норм и правил в области обращения с отходами | Пататуева А.П., ведущий специалист | Снижение количества образования отходов, уменьшение воздействия на окружающую среду | 01.06.2018г | 31.12.2018г. | 8,1 | 0,0 |  |
| 2.3 | Проведение паспортизации отходов | Пататуева А.П., ведущий специалист | Реализация №89-ФЗ (ред. от 31.12.2017г «об отходах производства и потребления» ст.14 | 01.06.2018г | 31.12.2018г. | 16,0 | 0,0 |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3:** Осуществление мероприятий, направленных на формирование экологической культуры населения. Контроль экологической безопасности окружающей среды | Пататуева А.П., ведущий специалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2018г | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь.» | Пататуева А.П., ведущий специалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия |  | 30.09.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Экологическое просвещение, информирование населения о состоянии окружающей среды | Пататуева А.П., ведущий специалист | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2018г | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Пататуева А.П., ведущий специалист | Сокращение количества свалочных очагов | 01.01.2018г | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Пататуева А.П., ведущий специалист | Сокращение количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2018г | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование жителей и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности | Пататуева А.П., ведущий специалист | Сокращение количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2018г | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете «Придонье» | Пататуева А.П., ведущий специалист | Повышение экологической грамотности населения, формирование экологической культуры | 01.01.2018г | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
|  **Подпрограмма 2: *Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами*** |
| 1.  | **Основное мероприятие 1:** Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | Администрация Маркинского сельского поселения | Улучшение экологической обстановки | 01.01.2018г. | 31.12.2018г | 100,0 | 7,08 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2:** Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | Администрация Маркинского сельского поселения | Улучшение экологической обстановки | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | **Основное мероприятие 3:** Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | Администрация Маркинского сельского поселения | Улучшение экологической обстановки | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | **Основное мероприятие 4:** Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Администрация Маркинского сельского поселения | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТбО | 01.01.2018г. | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |

### Приложение № 4

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 08.11.2018г № 182

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» отчетный период 9 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | факт на отчетную дату 01.07.18г |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  **Подпрограмма 1: *Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности*** |
| 1.  | **Основное мероприятие 1:** мероприятия по проведению обязательного энергетического обследования, повышению эффективности системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения | Донскова И.С., главный специалист | Наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов |  01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 5,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2:** организационно- методическая и разъяснительная работа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Донскова И.С., главный специалист | Снижение удельных показателей энергопотребления | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 08.11.2018г № 182

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» отчетный период 9 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | факт на отчетную дату 01.10.18г |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  **Подпрограмма 1: *Благоустройство населенных пунктов Маркинского сельского поселения*** |
| 1.  | **Основное мероприятие 1:** мероприятие по содержанию мест захоронения  | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение санитарной и экологической обстановки в поселении, образцовое содержание мест захоронения |  01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 95,0 | 87,36 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2:** повышение общего уровня благоустройства территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО, озеленения населенных пунктов  | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение санитарной и экологической обстановки в поселении | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 1002,6 | 398,27 |  |
|  **Подпрограмма 2: *Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения*** |
| 1.  | **Основное мероприятие 1:** Обеспечение населения уличным освещением | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания |  01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 931,4 | 323,54 | 931,4 |
| 2. | **Основное мероприятие 2:** Обслуживание сетей уличного освещения  | Донскова И.С., главный специалист | Повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 771,3 | 294,56 |  |

### Приложение № 6

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 08.11.2018г № 182

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 9 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | факт на отчетную дату 01.07.18г |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  **Подпрограмма 1: *Противодействие коррупции в Маркинском сельском поселении*** |
| 1.  | **Основное мероприятие 1:** Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Маркинского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2:** Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Маркинского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | **Основное мероприятие 3:** Вопросы кадровой политики | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Формирование эффективной кадровой политики на территории Маркинского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | **Основное мероприятие 4:** Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Маркинского сельского поселения и их проектов | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | **Основное мероприятие 5:** Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Маркинского сельского поселения | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Снижение показателей проявления коррупции в Маркинском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Маркинского сельского поселения | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | **Основное мероприятие 6:** Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,5 | 0,0 |  |
| 7. | **Основное мероприятие 7:** Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Формирование эффективной политики в образовательных учреждениях Маркинского сельского поселения по противодействию коррупции и на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | **Основное мероприятие 8:** Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства, в том числе строительства | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | **Основное мероприятие 9:** Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Маркинского сельского поселения | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Формирование эффективной политики на территории Маркинского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
|  **Подпрограмма 2: *Профилактика экстремизма и терроризма в Маркинском сельском поселении*** |
| 1.  | **Основное мероприятие 1:** Информационно- пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2:** Организационно-технические мероприятия | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера  | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.  | **Основное мероприятие 3:** Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
|  **Подпрограмма 3: *Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту*** |
| 1.  | **Основное мероприятие 1:** Организационно- управленческие меры | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Формирование эффективной государственной политики на территории Маркинского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2:** Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно- нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,5 | 0,0 |  |
| 3.  | **Основное мероприятие 3:** Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и из незаконного оборота |  01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | **Основное мероприятие 4:** Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков  | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
|  **Подпрограмма 4: *Гармонизация межнациональных отношений на территории Маркинского сельского поселения*** |
| 1.  | **Основное мероприятие 1:** Информационно- пропагандистская работа по профилактике возникновения межнациональных конфликтов | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Гармонизация межнациональных отношений, развитие национальных культур народов |  01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2:** Научно-прикладные мероприятия | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Предотвращение этнических конфликтов на территории Маркинского сельского поселения | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.  | **Основное мероприятие 3:** Духовно-нравственное, патриотическое воспитание | Гейн В.Г., старший инспектор по ГО и ЧС | Гармонизация межнациональных отношений, развитие национальных культур народов |  01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |

### Приложение № 7

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 08.11.2018г № 182

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Развитие культуры» отчетный период 9 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программойтыс.руб. | факт на отчетную дату 01.07.18г |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  **Подпрограмма 1: *«Развитие культуры»*** |
| 1.  | **Основное мероприятие 1:** Развитие самодеятельного народного искусства  | Таранова В.А., начальник сектора экономики и финансов | обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Маркинского сельского поселения | 01.01.2018г. |  31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2:**Развитие материально- технической базы  | Таранова В.А., начальник сектора экономики и финансов | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 180,0 | 117,6 |  |
| 2.1 | осуществление строительного контроля по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры  | Таранова В.А., начальник сектора экономики и финансов |  | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры | Таранова В.А., начальник сектора экономики и финансов |  | 01.01.2018г. |  31.12.2018г. | 130,0 | 99,0 |  |
| 2.3 | софинансирование на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Таранова В.А., начальник сектора экономики и финансов |  | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Приобретение основных средств и материалов | Таранова В.А., начальник сектора экономики и финансов |  | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 50,0 | 18,6 |  |
| 3. | **Основное мероприятие 3:** Развитие библиотечного дела | Таранова В.А., начальник сектора экономики и финансов | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | **Основное мероприятие 4:** Развитие культурно- досуговой деятельности | Таранова В.А., начальник сектора экономики и финансов | реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 3869,9 | 3000,4 |  |
|  **Подпрограмма 2: *Обеспечение реализации муниципальной программы*** |
| 1.  | **Основное мероприятие 1:** Содержание аппарата | Таранова В.А., начальник сектора экономики и финансов |  | 01.01.2018г. |  31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 |  |