РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«маркинское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ маркинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018 г.                                           №206                                    ст. Маркинская

Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения Цимлянского района от 17.09.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», постановлением Администрации Маркинского сельского поселения Цимлянского района от 08.11.2018 № 184 «Об утверждении перечня муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с момента формирования проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года постановления Администрации Маркинского сельского поселения Цимлянского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Таранову В.А.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения                                    О.С. Кулягина

Приложение № 1

к постановлению Администрации Маркинского сельского поселения

от 20.12.2018 г.№206

ПАСПОРТ

муниципальной программы Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Маркинского сельского поселения Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Маркинского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники программы | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Пожарная безопасность»; «Защита от чрезвычайных ситуаций»; «Обеспечение безопасности на воде»; «Поддержка добровольных пожарных дружин Маркинского сельского поселения» |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| Задачи программы | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| Целевые индикаторы и показатели программы | доля населения, охваченного территориальной системой оповещения |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019 – 2030 годы; этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 140,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году –100,0 тыс. рублей; в 2020 году –20,0 тыс. рублей; в 2021 году –20,0 тыс. рублей; в 2022 году –0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 140,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 100,0 тыс. рублей; в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые результаты реализации программы | снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Маркинского сельского поселения; повышение оперативности взаимодействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории муниципального образования; повышение качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений |

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Пожарная безопасность»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Пожарная безопасность» (далее- подпрограмма 1 ) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Маркинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | повышение уровня пожарной безопасности населения на территории Маркинского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | оперативность реагирования при возникновении пожароопасной ситуации; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество выездов на тушение пожаров; - доля спасенных людей при пожарах от общего количества попавших в чрезвычайную ситуацию; - количество листовок и статей в СМИ по профилактическим мероприятиям; - количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учреждениях по профилактике пожарной безопасности |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2030 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 95,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году –85,0 тыс. рублей; в 2020 году –5,0 тыс. рублей; в 2021 году –5,0 тыс. рублей; в 2022 году –0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 95,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 85,0 тыс. рублей; в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях |

- ПАСПОРТ

подпрограммы  «Защита от чрезвычайных ситуаций»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Маркинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципального образования; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; доля спасенных людей и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; количество листовок и статей в СМИ по профилактическим мероприятиям; количество оповещенного населения модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения; количество подготовленных руководителей уполномоченных работников территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2030 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 15,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году –5,0 тыс. рублей; в 2020 году –5,0 тыс. рублей; в 2021 году –5,0 тыс. рублей; в 2022 году –0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 15,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание резерва материальных ресурсов для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях |

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» (далее - подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Маркинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | повышение уровня безопасности на водных объектах Маркинского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах; количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных учреждениях; количество листовок, и статей в СМИ по профилактическим мероприятиям |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2030 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 27,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году –9,0 тыс. рублей; в 2020 году –9,0 тыс. рублей; в 2021 году –9,0 тыс. рублей; в 2022 году –0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 27,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 9,0 тыс. рублей; в 2020 году – 9,0 тыс. рублей; в 2021 году – 9,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. |

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Поддержка добровольных пожарных дружин на территории

Маркинского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Поддержка добровольных пожарных дружин» ( далее подпрограмма 4) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Маркинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | развитие добровольных пожарных дружин на территории Маркинского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | материально-техническое обеспечение дружин; стимулирование членов дружин - добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля территории муниципального образования, на которой осуществляет деятельность дружина |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2030 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 3,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году –1,0 тыс. рублей; в 2020 году –1,0 тыс. рублей; в 2021 году –1,0 тыс. рублей; в 2022 году –0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 3,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 1,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. За счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. в 2026 году – 0,0 тыс. рублей. в 2027 году – 0,0 тыс. рублей. в 2028 году – 0,0 тыс. рублей. в 2029 году – 0,0 тыс. рублей. в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | создание добровольных пожарных дружин; повышение статуса добровольного пожарного; создание механизма стимулирования добровольных пожарных; вовлечение большего количества жителей в осуществление пожарной безопасности; материально - техническая обеспеченность дружин и организация их стабильной работы; организация работы дружин на территории поселения. |

5. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 
2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий муниципальной  программы были разработаны в соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района» и постановлением Администрации Маркинского сельского поселения Цимлянского района от 08.11.2018 №184 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района».

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2018 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011               № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Областным законом «О пожарной безопасности» от 25.11.2004 № 202-ЗС.

Областным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» от 29.12.2004 № 256-ЗС.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Приложение № 1

к муниципальной программе  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмм муниципальной  программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа Маркинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1. доля населения, охваченного территориальной системой оповещения | ведомственный | процентов | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1 Количество выездов на тушение пожаров | ведомственный | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 1.2 доля спасенных людей при пожарах от общего количества попавших в чрезвычайную ситуацию | ведомственный | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 1.3 количество листовок и статей в СМИ по профилактическим мероприятиям | ведомственный | единиц | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 10000 | 10000 |
| 6 | 1.4 количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учреждениях по профилактике пожарной безопасности | ведомственный | единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.1 Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | ведомственный | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2.2 Доля спасенных людей и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | ведомственный | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 2.3 Количество листовок и статей в СМИ по профилактическим мероприятиям | ведомственный | единиц | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 10 | 2.4. Количество оповещенного населения модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения | ведомственный | человек | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 11 | 2.5.Количество подготовленных руководителей, уполномоченных работников территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ведомственный | человек | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.1 Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | ведомственный | единиц | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 13 | 3.2 Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | ведомственный | единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 14 | 3.3 Количество листовок и статей в СМИ по профилактическим мероприятиям | ведомственный | единиц | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Подпрограмма 4 «Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Маркинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Показатель 4.1. доля территории муниципального образования на которой осуществляет деятельность дружина | ведомственный | процент | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Цель подпрограммы 1: повышение уровня пожарной безопасности населения на территории Маркинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Задача 1 подпрограммы 1: оперативность реагирования при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ОМ. 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | специалист по ГОЧС и ПБ Гейн В.Г. | 2019 год | 2030 год | оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | снижение уровня защиты населения и территории Маркинского сельского поселения от пожаров, увеличение рисков возникновения пожаров и их возможных последствий | - показатели 1.1,1.2,1.3 |
| 5. |  | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Цель подпрограммы: снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципального образования, обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ОМ. 2.1 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций |  | специалист по ГОЧС и ПБ Гейн В.Г. | 2019 год | 2030 год | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | снижение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | достижение всех показателей |
| 9. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Цель подпрограммы: повышение уровня безопасности на водных объектах Маркинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Задача 1 подпрограммы 3: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ОМ 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде |  | специалист по ГОЧС и ПБ Гейн В.Г. | 2019 год | 2030 год | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | снижение уровня защиты населения и территории Маркинского сельского поселения от происшествий на водных объектах | - Показатель 3.1, 3.2, 3.3 |
| 13. | Подпрограмма 4. «Поддержка добровольных пожарных дружин Маркинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Цель подпрограммы: развитие добровольных пожарных дружин на территории Маркинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Задача 1 подпрограммы 4: материально-техническое обеспечение дружин; стимулирование членов дружин - добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ОМ 4.1. Мероприятия по поддержке добровольных пожарных дружин |  | специалист по ГОЧС и ПБ Гейн В.Г. | 2019 год | 2030 год | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров | увеличение времени на организацию скоординированных действий экстренных оперативных служб при угрозах и возникновении происшествий, пожаров и чрезвычайных ситуаций | показатель 4.1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 140,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация МСП* |  | X | X | X | 140,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | всего, в том числе | X | X | X | X | 95,0 | 85,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация МСП |  | Х | Х | Х | 95,0 | 85,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация МСП |  | Х | Х | Х | 95,0 | 85,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего, том числе: | Х | Х | Х | Х | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация МСП |  | Х | Х | Х | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ.2.1 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация МСП |  | Х | Х | Х | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего, том числе: | Х | Х | Х | Х | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация МСП |  | Х | Х | Х | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация МСП |  | Х | Х | Х | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Поддержка добровольных пожарных дружин Маркинского сельского поселения» | Всего, том числе: | Х | Х | Х | Х | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация МСП |  | Х | Х | Х | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 4.1. Мероприятия по поддержке добровольных пожарных дружин | Администрация МСП |  | Х | Х | Х | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Здесь и далее сокращение МСП- Маркинское сельское поселение

Приложение № 4

к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2004 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 140,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 140,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | Всего | 95,0 | 85,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 95,0 | 85,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций | Всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде | Всего | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Поддержка добровольных пожарных дружин Маркинского сельского поселения | Всего | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Маркинского сельского поселения

от 20.12.2018 г. №206

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Администрации Маркинского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление от 31.10.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

2. Постановление от 09.12.2014г.  № 78 «О внесении изменений в постановление №80 от 31.10.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.