РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018г. № 70 ст. Маркинская

Об утверждении отчета об исполнении

и оценке эффективности муниципальных программ

за 2017 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2013 г № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Маркинского сельского поселения № 81 от 31.10.2013г. за 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С. Кулягина

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Маркинского

сельского поселения

от 29.06.2018 года № 70

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

**за 2017 год.**

Муниципальная программа Маркинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год утверждена постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 31.10.2013г. №81 (с изменениями от 09.12.2014г №79, от 09.09.2016г №137). Основная цель программы: повышение общественной и личной безопасности на территории района.

Реализация программы была направлена на укрепление общественного порядка, противодействие терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

В отчетном 2017 году на реализацию программы запланировано 1,0 тысяча рублей. Исполнено- 0,0 тыс. руб., что составляет-0%.

Муниципальная программа состоит из 4-х подпрограмм:

Подпрограмма 1: ***Противодействие коррупции в Маркинском сельском поселении.***

Подпрограмма 2: ***Профилактика экстремизма и терроризма в Маркинском сельском поселении.***

Подпрограмма 3: ***Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту***.

Подпрограмма 4***: Гармонизация межнациональных отношений на территории Маркинского сельского поселения.***

***По подпрограмме 1*** проведены мероприятия по реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции. В рамках основного мероприятия осуществлена реализация мероприятий, направленных на совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции, а именно:

- разработан и утвержден план противодействия коррупции в органах местного самоуправления Маркинского сельского поселения на 2017 год;

- проведена значительная работа по подготовке и принятию дополнительных нормативно- правовых актов антикоррупционной направленности и по приведению действующих нормативно- правовых актов в соответствие с федеральным законодательством в ходе мониторинга муниципальных нормативно- правовых актов в сфере противодействия коррупции.

Основное мероприятие 2: Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции. В 2017 году продолжена работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Маркинского сельского поселения. В отчетном периоде состоялось 1 заседание Комиссии, на котором рассматривались актуальные вопросы в области реализации антикоррупционной политики.

Основное мероприятие 3: Вопросы кадровой политики. В реализации основного мероприятия проведены мероприятия по организации и осуществлению контроля за соблюдением муниципальными служащими Маркинского сельского поселения ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. Проведена проверка органами прокуратуры Деклараций о доходах и расходах муниципальных служащих за предыдущий год, по результатам проверки вынесено предписание «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и законодательств о муниципальной службе. К муниципальным служащим, допустившим нарушения при заполнении сведений о доходах и расходах, применено административное взыскание.

Основное мероприятие 4: Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Маркинского сельского поселения и их проектов. Все проекты нормативно-правовых актов Администрации поселения проходят антикоррупционную экспертизу в органах прокуратуры. В 2017 году проведена антикоррупционная экспертиза 81 нормативно-правового акта.

Основное мероприятие 5: Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Маркинского сельского поселения. В 2017 году мероприятия не проводились.

Основное мероприятие 6: Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. В ходе реализации основного мероприятия проведены информационно- пропагандистские мероприятия: размещение на официальном сайте Администрации Маркинского сельского поселения номативно- правовых актов, информационно-аналитических материалов о реализации в Маркинском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции в разделе «Противодействие коррупции». Информационно- аналитические материалы размещены также на информационном стенде в здании Администрации.

Основное мероприятие 7: Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции. Проведены совещания для формирования у муниципальных служащих отношения нетерпимости к проявлениям коррупции. Организовано обучение ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений на обучающих семинарах Администрации Цимлянского района.

Основное мероприятие 8: Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства, в том числе строительства. В рамках совершенствования организации деятельности в сфере размещения муниципальных заказов информация о муниципальных закупках (извещения, конкурсная документация, протоколы) размещаются на сайте Маркинского сельского поселения.

Основное мероприятие 9: Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Маркинского сельского поселения. В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере административных процедур и повышения прозрачности своей деятельности органами местного самоуправления разработаны административные регламенты предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, которые прошли необходимые процедуры обсуждения и согласования. В реестр муниципальных услуг включены 11 муниципальных услуг, которые размещены на сайте Администрации Маркинского сельского поселения. На официальном сайте Администрации размещен отчет о деятельности в сфере противодействия коррупции.

На реализацию подпрограммы 1 запланировано 0,5 тыс. руб., израсходовано 0,0 тыс. руб., что составляет 0% от запланированных расходов.

***По подпрограмме 2*** проведены мероприятия по реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: Информационно- пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму. В 2017 году изготовлены тематические материалы, направленные на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, проведено совещание с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам межнационального взаимодействия и профилактике терроризма, проведен «Месячник безопасности» в образовательных учреждениях поселения, занятия по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма.

Основное мероприятие 2: Организационно-технические мероприятия. Проведены учебные тренировки с персоналом и учащимися образовательных учреждений по эвакуации в случае возникновения террористической угрозы и пожарной безопасности.

Основное мероприятие 3: Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. В рамках основного мероприятия все территории общеобразовательных и дошкольных учреждений имеются металлические ограждения по периметру, в школах установлены камеры видеонаблюдения.

На реализацию мероприятий по подпрограмме 2 финансировние не запланировано в 2017 году.

***По подпрограмме 3*** проведены мероприятия по реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: Организационно- управленческие меры. В ходе реализации основного мероприятия проводится регулярная работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, осуществляется межведомственное взаимодействие со специалистами РОО, ПДН ОП-5, проведен социально-педагогический мониторинг, в целях организации своевременного контроля по получению начального общего, основного общего и среднего общего образования, профилактики детской безнадзорности и беспризорности.

Основное мероприятие 2: Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения. В рамках реализации основного мероприятия проведены культурно- спортивные, социально-общественные, информационно-пропагандистские мероприятия по следующим направлениям:

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание

- формирование и пропаганда здорового образа жизни

Большое внимание уделено организации досуга населения, пропаганде здорового образа жизни через организацию и привлечение для участия в культурно-досуговых мероприятиях детей и подростков, формирование активной жизненной позиции у представителей молодежной среды. В 2017 году проведен широкий спектр мероприятий антинаркотической направленности: викторины «Любопытство ЦЕНОЙ жизни», « Наркотик или жизнь», беседы «Стиль жизни- ЗДОРОВЬЕ», «Пока не поздно», «Здоровье сгубишь, новое не купишь», «Умей сказать НЕТ!», познавательные программы «Веселый урок здоровья», «Секреты здоровья», «Наркотики: между жизнью и смертью», спортивные программы и соревнования. Проведено 12 спортивных мероприятий по поддержке любительского спорта.

- информационное обеспечение формирования антинаркотического мировоззрения. Совместно с детьми был разработан актуальный буклет «Скажи наркотикам НЕТ!», буклет роздан в школе и на улицах поселения.

Основное мероприятие 3: Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей. По данному направлению работа в 2017 году не проводилась.

Основное мероприятие 4: Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. В рамках основного мероприятия проведены рейды межведомственных групп по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли, проводилась индивидуальная профилактическая работа.

На реализацию мероприятий по подпрограмме 3 запланировано финансирование в размере 0,5 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., что составляет 0%.

***По подпрограмме 4*** проведены мероприятия по реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: Информационно- пропагандистская работа по профилактике возникновения межнациональных конфликтов. В рамках основного мероприятия осуществлен комплекс мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений среди детей и молодежи в образовательных учреждениях поселения.

Основное мероприятие 2: Научно-прикладные мероприятия. В ходе реализации основного мероприятия проведено изучение и обобщение накопленного опыта и методов работы по развитию межнационального согласия и толерантных отношений в системе дополнительного образования Маркинского сельского поселения.

Основное мероприятие 3: Духовно-нравственное, патриотическое воспитание. В рамках подпрограммы проведен широкий спектр мероприятий по духовно- нравственному, патриотическому и культурно-эстетическому воспитанию, направленных на расширение знаний о героических страницах истории нашего многонационального Отечества, формирование чувства гордости, любви к своему родному краю, уважительное отношение к языку своего народа, толерантного сознания и поведения.

На реализацию мероприятий по подпрограмме 4 финансирование не требуется и не запланировано в 2017 году.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Расходы бюджета Маркинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 |
| **Подпрограмма 1: *Противодействие коррупции в Маркинском сельском поселении*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Гейн В.Г. | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 0,5 | | | 0,0 | |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  | 0,0 | | | 0,0 | |  |
| 1.1.2 | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции |  |  |  |  |  | 0,0 | | | 0,0 | |  |
| 1.1.3 | Вопросы кадровой политики |  |  |  |  |  | 0,0 | | | 0,0 | |  |
| 1.1.4 | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Маркинского сельского поселения и их проектов |  |  |  |  |  | 0,0 | | | 0,0 | |  |
| 1.1.5 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Маркинского сельского поселения |  |  |  |  |  | 0,0 | | | 0,0 | |  |
| 1.1.6 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  |  |  |  |  | 0,5 | | | 0,0 | |  |
| 1.1.7 | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  | 0,0 | | | 0,0 | |  |
| 1.1.8 | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства, в том числе строительства |  |  |  |  |  | 0,0 | | | 0,0 | |  |
| 1.1.9 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Маркинского сельского поселения |  |  |  |  |  | 0,0 | | | 0,0 | |  |
| **Подпрограмма 2: *Профилактика экстремизма и терроризма в Маркинском сельском поселении*** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | Основное мероприятие | Гейн В.Г. | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| 1.2.1 | Информационно- пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| 1.2.2 | Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| 1.2.3 | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы |  |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| **Подпрограмма 3:** ***Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Основное мероприятие | Гейн В.Г. | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 0,5 | 0,0 | | |  | |
| 1.3.1 | Организационно- управленческие меры |  |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| 1.3.2 | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  |  |  |  |  | 0,5 | | 0,0 | | |  |
| 1.3.3 | Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей |  |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| 1.3.4 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| **Подпрограмма 4:** ***Гармонизация межнациональных отношений на территории Маркинского сельского поселения*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Основное мероприятие | Гейн В.Г. | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| 1.4.1 | Информационно- пропагандистская работа по профилактике возникновения межнациональных конфликтов |  |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| 1.4.2 | Научно-прикладные мероприятия |  |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| 1.4.3 | Духовно-нравственное, патриотическое воспитание |  |  |  |  |  | 0,0 | | 0,0 | | |  |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей   (индикаторов) муниципальной   программы, подпрограммы   муниципальной программы | | | Обоснование   отклонений   значений   показателя   (индикатора)   на конец  отчетного года   (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному  2016г | отчетный год 2017 г | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Маркинском сельском поселении | процент | Маркинское сельское поселение | 31,7 | 31,2 | Не проводился |  |
| 2. | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | Маркинское сельское поселение | 20 | 20 | 20 |  |
| 3. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | Маркинское сельское поселение | 73 | 73 | 73 |  |
| 4. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | единиц | Маркинское сельское поселение | 0 | 0 | 1 |  |
| 5. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процент | Маркинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | Маркинское сельское поселение | 2,1 | 31,3 | 2,3 |  |
| 7. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | Маркинское сельское поселение | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 1: *Противодействие коррупции в Маркинском сельском поселении*** | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Маркинском сельском поселении | единиц | Маркинское сельское поселение | 31,7 | 31,2 | Не проводился |  |
| 1.2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции» | человек | Маркинское сельское поселение | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.3 | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | Маркинское сельское поселение | 20 | 20 | 20 |  |
| 1.4 | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в ОУ (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | Маркинское сельское поселение | 1 | 2 | 2 |  |
| 1.5 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности общеобразовательные школы  (от общего количества обучающихся 3 ступени) | процент | Маркинское сельское поселение | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.6 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Маркинского сельского поселения | процент | Маркинское сельское поселение | 41,7 | 42,2 | Не проводился |  |
| **Подпрограмма 2: *Профилактика экстремизма и терроризма в Маркинском сельском поселении*** | | | | | | | |
| 2.1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | Количество | Маркинское сельское поселение | 0 | 0 | 1 |  |
| 2.2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | Маркинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3:** ***Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту*** | | | | | | | |
| 3.1 | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс.населения | Человек/на 100 тыс.населения | Маркинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процент | Маркинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | Маркинское сельское поселение | 2,1 | 31,1 | 2,3 |  |
| 3.4 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | Маркинское сельское поселение | 87 | 87 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4:** ***Гармонизация межнациональных отношений на территории Маркинского сельского поселения*** | | | | | | | |
| 4.1 | Отсутствие этнических конфликтов | количество | Маркинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Количество детей посещающих школьные и дошкольные учреждения не говорящих на государственном русском языке | количество | Маркинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |

**Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

-степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

-степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

-степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сi определяется по формуле:

Сi=Фi/Пi×100 %,

где Фi - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Пi - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Степень реализации основных мероприятий P=(∑Ci/n)х100%, где Р(%)- степень реализации, п- количество показателей.

Если Р≥80- высокая,

50≤ Р≤80- удовлетворительная,

Р≤50-низкая.

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета П=ФРi/ЗРiх100%, где ФР- фактические расходы, ЗР- запланированные расходы.

Эффективность рассчитывается по формуле:

Э=П/Р, где Э – эффективность реализации программы, П- показатель полноты использования бюджетных средств, Р- показатель результативности реализации муниципальной программы. Если Э=1- эффективность запланированная

Э˂1- высокая

Э˃ 1- низкая

В результате проведения оценки эффективности установлено, что степень реализации основных мероприятий оценивается как удовлетворительная (74,2%). Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств соответствует 0 %. Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как высокая.