РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2019г. № 120 ст. Маркинская

**О внесении изменений в постановление**

**от 20.05.2019 г. №59 «Об утверждении**

**плана реализации** муниципальной программы

"Энергоэффективность и развитие

энергетики**" на 2019 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018г №201 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 10.10.2019г №119 «О внесении изменений в постановление от 20.12.2018г №201 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 10.10.2019 г №120

**План**

**реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | Донскова И.С., главный специалист | Повышение эффективности использования топливно- энергетических ресурсов | X | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  *Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене* | Донскова И.С., главный специалист | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 01.01.2019г – 31.12.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  *Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов* | Донскова И.С., главный специалист | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2019г – 31.12.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  *Повышение информированности сотрудников учреждений в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности* | Донскова И.С., главный специалист | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2019г – 31.12.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Размещение на официальном сайте АдминистрацииМаркинского сельского поселения информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | Донскова И.С., главный специалист | Повышение заинтересованности в энергосбережении | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | Донскова И.С., главный специалист | Повышение заинтересованности в энергосбережении | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4:  *мероприятия по проведению обязательного энергетического обследования, повышению эффективности системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения* | Донскова И.С., главный специалист | Выявление нерационального использования энергоресурсов | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**  Оценка реализации плана по итогам отчетов | Донскова И.С., главный специалист |  | 31.12.2019г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».** | Донскова И.С., главный специалист | повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  *Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения* | Донскова И.С., главный специалист | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  *Строительство и  реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения* | Донскова И.С., главный специалист | повышение  уровня освещенности | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  *Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения* | Донскова И.С., главный специалист | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**  Оценка реализации плана |  |  | 31.12.2019 | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по программе** |  |  | Х | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |