РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **2**0.05.2019 г. № 55 ст. Маркинская

**Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы «Защита

населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей

на водных объектах» **на 2019 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018г №206 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 06.05.2019г №50 «О внесении изменений в постановление от 20.12.2018г №206 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 20.05.2019г №55

**План**

**реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1** **Пожарная безопасность** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | X | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: *Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Приобретение средств пожаротушения (пожарная мото-помпа и пожарные рукава) | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Смягчение возможных последствий от возникновения пожаров | 01.06.2019 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Приобретение и установка люков пожарных гидрантов | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Обеспечение быстрого доступа к объектам наружного пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) | 01.07.2019 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Приобретение печатной продукции информационного характера по противопожарной безопасности  | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения пожаров | 01.04.2019 |  2,0 | 0,0 | 0,0 |  2,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Приобретение индивидуальных средств пожаротушения | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | обеспечение тушения пожаров | 01.11.2019 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:Отчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2019г | X | X | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма 2****Защита от чрезвычайных ситуаций** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1*Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | *Приобретение средств оповещения о ЧС* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | 01.11.2019 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**Отчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2019г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | **Подпрограмма 3****Обеспечение безопасности на воде** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение возможных их последствий;оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3.13.1.1 | Основное мероприятие 3.1*Мероприятия по обеспечению безопасности на воде**Приобретение и установка информационных аншлагов* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧСГейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектахснижение рисков возникновения несчастных случаев на водных объектах информирование граждан. | 01.01.2019г- 31.12.2019г01.07.2019 | 20,020,0 | 0,00,0 | 0,00,0 | 20,020.0 | 0,00,0 |
|  | **Контрольное событие**Отчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2019 | X | X | X | X | X |
| 4 | **Подпрограмма 4****Поддержка добровольных пожарных дружин Маркинского сельского поселения** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | создание добровольных пожарных дружин;повышение статуса добровольного пожарного;создание механизма стимулирования добровольных пожарных;вовлечение большего количества жителей в осуществление пожарной безопасности; | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1*Мероприятия по поддержке добровольных пожарных дружин* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | *Обеспечение индивидуальными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб  | 01.01.2019г- 31.12.2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  **Итого по программе** |  |  | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |