РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020г. №39 ст. Маркинская

**Об утверждении плана реализации**

муниципальной программы

"Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения**"**

**на 2020 год**

Руководствуясь постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях исполнения постановления Администрации Маркинского сельского поселения от 20.12.2018г №202 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения», постановления от 23.03.2020г №38 «О внесении изменений в постановление от 20.12.2018г №202 «Об утверждении муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения» на 2020 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Маркинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

Приложение 1

к постановлениюАдминистрации

Маркинского сельского поселения

от 23.03.2020 г. №39

**План**

**реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Подпрограмма 1:**  **«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»** | **Донскова И.С., главный специалист** | **Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания** | **01.01.2020г- 31.12.2020г** | **1438,2** | **0,0** | **0,0** | **1438,2** | **0,0** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1:  ***Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения*** | Донскова И.С., главный специалист | Снижение уровня износа сетей уличного освещения | 01.01.2020г- 31.12.2020г | **1438,2** | 0,0 | 0,0 | **1438,2** | 0,0 |
| 1.1.1 | Меропрития по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, иные ремонтные работы | Донскова И.С., главный специалист | Снижение уровня износа сетей уличного освещения | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Оплата электроэнергии за уличное освещение территории Маркинского сельского поселения | Донскова И.С., главный специалист | повышение удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем освещенности улиц на территории поселения | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 1038,2 | 0,0 | 0,0 | 1038,2 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:  Приведение в качественное состояние сетей уличного освещения |  |  | 31.12.2020г | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2** | **Подпрограмма 2:**  **«Благоустройство населенных пунктов Маркинского сельского поселения»** | **Донскова И.С., главный специалист** | **Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов** | **01.01.2020г- 31.12.2020г** | **7364,1** | **5867,5** | **0,0** | **1496,6** | **0,0** |
| 2.1 | Основное мероприятие 1:  ***Мероприятия по содержанию мест захоронения*** | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.01.2020г- 31.12.2020г | **180,0** | 0,0 | 0,0 | **180,0** | 0,0 |
| 2.1.1 | Работы по обкосам мест захоронения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Работы по вывозу мусора с мест захоронения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Работы по уборке мусора с территории кладбища | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Приобретение песка для благоустройства мест захоронения | Донскова И.С., главный специалист | Образцовое содержание мест захоронения в Маркинском сельском поселении | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Проведение дезинсекции (акарицидной обработки) и энтомологического обследования территорий кладбищ | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.01.2020г- 31.05.2020г | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2.1.6 | Мероприятия по обустройству мест захоронения | Донскова И.С., главный специалист | Образцовое содержание мест захоронения в Маркинском сельском поселении | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:  Выполнение плана реализации мероприятий |  |  | 31.12.2020г | X | X | X | X | X |
| 2.2 | Основное мероприятие 2: ***Повышение общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора ивывоза ТБО, озеленения населенных пунктов*** | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства поселения | 01.01.2020г- 31.12.2020г | **1020,7** | 0,0 | 0,0 | **1020,7** | 0,0 |
| 2.2.1 | Выполнение работ по выкашиванию травы на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 485,6 | 0,0 | 0,0 | 485,6 | 0,0 |
| 2.2.2 | Вырубка порослей на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | Валка деревьев и спил сухих веток на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | Озеленение территории | Донскова И.С., главный специалист | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства поселения | 01.01.2020г- 31.05.2020г | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:  Выполнение плана реализации мероприятий |  |  | 31.12.2020г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.5 | Обустройство детских игровых и спортивных площадок | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей и молодежи | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2.2.6 | Приобретение и установка скамеек, урн на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха жителей поселения | 01.09.2020г- 31.12.2020г | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.2.7 | Покупка стройматериалов и инвентаря | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей и молодежи | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2.2.8 | Установка ограждения детских площадок | Донскова И.С., главный специалист | Создание условий для отдыха детей | 01.06.2020г- 31.12.2020г | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие:**  Установка и обустройство детских игровых и спортивных площадок |  |  | 31.12.2020г | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.10 | Покупка песка и соли, либо ее заменителей для посыпки улиц на территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Улучшение качества жизни и здоровья граждан | 01.09.2020г- 31.12.2020г | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2.2.11 | Сбор и вывоз мусора с территории поселения | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 2.2.12 | Обустройство площадок ТКО | Донскова И.С., главный специалист | создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения, охраны окружающей среды | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2.2.13 | Приобретение контейнеров | Донскова И.С., главный специалист | создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения, охраны окружающей среды | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2.2.14 | Отлов безнадзорных собак | Донскова И.С., главный специалист | создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения, охраны жизни и здоровья населения | 01.01.2020г- 31.12.2020г | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 43,1 | 0,0 |
| 2.2.15 | Приобретение дезинфицирующих и иных средств, в целях профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) | Донскова И.С., главный специалист | Недопущение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) | 01.01.2020г –  01.06.2020г | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие**:  Оценка реализации плана по итогам отчетов |  |  | 31.12.2020г | X | X | X | X | X |
| 2.3 | Основное мероприятие 3:  ***Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники*** | Донскова И.С., главный специалист | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | 01.01.2020г- 31.12.2020г | **6163,4** | 5867,5 | 0,0 | **295,9** | 0,0 |
| 2.3.1 | Приобретение трактора Беларус с дополнительным оборудованием |  |  | 01.09.2020г- 31.12.2020г | 1800,0 | 1713,6 | 0,0 | 86,4 | 0,0 |
| 2.3.2 | Приобретение ГАЗ САЗ -35071(самосвал) |  |  | 01.09.2020г- 31.12.2020г | 2000,0 | 1904 | 0,0 | 96,0 | 0,0 |
| 2.3.3 | Приобретение трактора ВТГ-90М-РС4 с бульдозерным оборудованием |  |  | 01.09.2020г- 31.12.2020г | 2363,4 | 2249,9 | 0,0 | 113,5 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 4:  ***Прочие мероприятия по благоустройству*** | Донскова И.С., главный специалист | Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах | 01.01.2020г- 31.12.2020г | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**:  Оценка реализации плана по итогам отчетов |  |  | 31.12.2020г | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  | X | **8802,3** | **5867,5** | **0,0** | **2934,8** | **0,0** |