РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ маркинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2022 г. № ст. Маркинская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализациии оценке эффективности муниципальной программыМаркинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018 г № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинскогосельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от.2022г №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность /ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой  тыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  31.12.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *Пожарная***  ***безопасность*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения пожаров  и смягчение их возможных последствий | Х | Х | **90,0** | **90,0** | **53,85** | **36,15** |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:** *Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **90,0** | **90,0** | **53,85** | **36,15** |
| 1.1.1 | Приобретение средств пожаротушения (пожарные рукава, хлопуши, установка лесопожарная) | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | смягчение возможных последствий от возникновения пожаров | 01.01.2021г. | 01.09.2021г | 43,8 |  | 9,05 | 34,75 |
| 1.1.2 | Приобретение и установка системы оповещения | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | 01.01.2021г | 01.07.2021г | 42,0 |  | 42,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Приобретение печатной продукции информационного характера по противопожарной безопасности | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения пожаров | 01.01.2021г | 01.07.2021г | 1,2 |  | 1,2 | 0,0 |
| 1.1.4 | Страхование добровольных пожарных дружин | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб | 01.01.2021г | 01.07.2021г | 3,00 |  | 1,6 | 1,4 |
|  | Контрольное событие:  Отчет об исполнении плана |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2:**  ***Защита от чрезвычайных ситуаций*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Х | Х | Х | **40,00** | **40,00** | **30,53** | **9,47** |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1:**  *Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;  повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **40,00** | **40,00** | **30,53** | **9,47** |
| 2.1.1 | Приобретение средств оповещения и защиты от ЧС | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2021г. | 01.11.2021г. | 30,0 | 30,00 | 21,09 | 8,91 |
| 2.1.2 | Приобретение печатной продукции информационного характера по ГО и ЧС | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения ЧС | 01.06.2021г | 31.12.2021г | 10,0 | 10,0 | 9,44 | 0,56 |
|  | Контрольное событие:  Отчет об исполнении плана |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 3. | **Подпрограмма 3:**  ***Обеспечение безопасности на воде*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Х | Х | Х | **10,00** | **10,00** | **0,0** | **10,00** |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3.1:**  *Мероприятия по обеспечению безопасности на воде* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | **10,00** | **10,00** | **0,0** | **10,00** |
| 3.1.1 | Приобретение и установка информационных аншлагов | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | снижение рисков возникновения несчастных случаев на водных объектах информирование граждан | 01.01.2021г | 01.07.2021г | 5,00 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Приобретение, изготовление, печатной продукции информационного характера | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | обеспечение эффективного предупреждения и профилактика | 01.01.2021г | 01.07.2021г | 5,00 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  Отчет об исполнении плана |  |  |  | 31.12.2021г | Х | Х | Х | Х |
| 4 | **Подпрограмма 4:**  ***Поддержка добровольных пожарных дружин Маркинского сельского поселения*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Х | Х | Х | **0,00** |  | **0,0** |  |
| 4.1 | **Основное мероприятие 4.1:**  *Мероприятия по поддержке добровольных пожарных дружин* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров | 01.01.2021г | 31.12.2021г | **0,00** |  | **0,0** |  |
| 4.1.1 | Обеспечение индивидуальными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 0,00 |  | 0,0 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | Х | Х | Х | **140,00** | **140,00** | **84,38** | **55,62** |
| Администрация Маркинскогосп | Х | Х | Х | **140,00** | **140,00** | **84,38** | **55,62** |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 22.03.2022 г №29

**Оценка эффективности реализации программы**

Основной целью программы являетсяминимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

1. Доля населения, охваченного территориальной системой оповещения.

1.1 Количество выездов на тушение пожаров.

1.2Доля спасенных людей при пожарах отобщего количества, попавших в чрезвычайную ситуацию.

1.3 Количество листовок и статей в СМИ по профилактическим мероприятиям.

1.4 Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учреждениях по профилактике пожарной безопасности.

2.1 Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия.

2.2 Доля спасенных людей и, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

2.3 Количество листовок и статей в СМИ по профилактическим мероприятиям.

2.4. Количество оповещенного населения модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения.

2.5.Количество подготовленных руководителей, уполномоченных работников территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.1 Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах.

3.2 Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях.

3.3 Количество листовок и статей в СМИ по профилактическим мероприятиям.

4.1.Доля территории муниципального образования, на которой осуществляет деятельность дружина

Программа состоит из 4-х подпрограмм:

1. «Пожарная безопасность»;

2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

3. «Обеспечение безопасности на воде»;

4. «Поддержка добровольных пожарных дружин Маркинского сельского поселения»

В подпрограмме 1 предусмотрено одно основное мероприятие:

1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Предусмотрено финансирование в размере 90 тыс.руб. Израсходовано на реализацию основного мероприятия 53,85 тыс.руб.

В 2021 году приобретены средства пожаротушения (хлопуши), система оповещения, печатная продукция информационного характера по противопожарной безопасности, проведено страхование добровольных пожарных дружин.Запланированное к реализации в отчетном году основное мероприятие выполнено в полном объеме.

В подпрограмме 2 предусмотрено одно основное мероприятие:

1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Предусмотрено финансирование в размере 40 тыс.руб. Израсходовано на реализацию основного мероприятия 30,53 тыс.руб.

В 2021 году приобретены средства оповещения и защиты от ЧС, печатная продукция информационного характера по ГО и ЧС (стенды, таблицы). Запланированное к реализации в отчетном году основное мероприятие выполнено в полном объеме.

В подпрограмме 3 предусмотрено одно основное мероприятие:

1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде.

Предусмотрено финансирование в размере 10 тыс.руб. Мероприятия не проводились.

В подпрограмме 4 предусмотрено одно основное мероприятие:

1. Мероприятия по поддержке добровольных пожарных дружин.

Финансирование в 2021 году не предусмотрено.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района, утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1: Доля населения, охваченного территориальной системой оповещения.

Эп =85/89,4=1

Показатель 1.1 Количество выездов на тушение пожаров.

Эп =5/5=1

Показатель 1.2Доля спасенных людей при пожарах от общего количества попавших в чрезвычайную ситуацию. Событие отсутствует.

Эп =100/100=1

Показатель 1.3 Количество листовок и статей в СМИ по профилактическим мероприятиям.

Эп =6000/4000=1

Показатель 1.4 Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учреждениях по профилактике пожарной безопасности. Проведение мероприятий сокращено ввиду коронавирусных ограничений.

Эп =12/22=0

Показатель 2.1 Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия. Событие отсутствует.

Эп =0/0=1

Показатель 2.2Доля спасенных людей и, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. Событие отсутствует.

Эп =100/100=1

Показатель 2.3Количество листовок и статей в СМИ по профилактическим мероприятиям.

Эп =2000/2000=1

Показатель 2.4Количество оповещенного населения модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения. Система отсутствует.

Эп =0/2300=0

Показатель 2.5 Количество подготовленных руководителей, уполномоченных работников территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Эп =3/3=1

Показатель 3.1 Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах

Эп =156/114=1

Показатель 3.2 Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях. Проведение мероприятий сокращено ввиду коронавирусных ограничений.

Эп =11/22=0

Показатель 3.3Количество листовок и статей в СМИ по профилактическим мероприятиям

Эп =1500/1500=1

Показатель 4.1 Доля территории муниципального образования, на которой осуществляет деятельность дружина

Эп =100/60=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо=10/13=0,8-этоудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом =2/3=0,6 -удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий

3. Оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм =2/3=0,6

3.2 Степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз =84,38/140,00=0,6

3.3 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

Эис= 0,6/0,6=1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой

3.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 0,8х0,5 + 0,6х 0,3 + 1х 0,2=0,78-

**уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным**