РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ маркинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2022 г. № ст. Маркинская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации и оценке эффективности муниципальной программы Маркинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018 г № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Маркинскогосельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы Маркинскогосельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от.2022г №

Отчет об исполнении плана реализациимуниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность /ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой  тыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату  31.12.2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1: *Развитие физической культуры и массового спорта Маркинского сельского поселения*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения | Х | Х | | **50,0** | **50,0** | **0,0** | | **50,0** |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1:**  *Физкультурные и массовые спортивные мероприятия* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Создание условий для увеличения количества населения, систематически занимающегося физической культурой, продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом | 01.01.2021г. | | 31.12.2021г. | **50,0** | **50,0** | | **0,0** | **50,0** |
| 1.1.1 | Приобретение спортивного инвентаря и наградной атрибутики | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Мотивация роста количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2021г. | | 31.12.2021г | 50,0 | 50,0 | | 0,0 | 50,0 |
|  | Контрольное событие:  Выполнение плана реализации мероприятий |  |  |  | | 31.12.2021г | Х | Х | | Х | Х |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2:** *Организационно- методическая и разъяснительная работа в области популяризации физической культуры и спорта* | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | повышения мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | **0,00** |  | | **0,0** |  |
| 1.2.1 | Проведение организационно-методической и разъяснительной работы в области популяризации физической культуры и спорта по отдельному плану | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | повышения мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей | 01.01.2021г | | 31.12.2021г | 0,00 |  | | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие  Выполнение плана реализации мероприятий |  |  |  | | 31.12.2021г | Х | Х | | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2:**  ***Развитие инфраструктуры спорта вМаркинском сельском поселении*** | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | Х | Х | | Х | **0,00** |  | | **0,0** |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1:** Мероприятия по созданию сети спортивных сооружений | Гейн В.Г., старший инспектор ГО и ЧС | увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями | 01.01.2021г. | | 31.12.2021г. | 0,00 |  | | 0,0 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Всего | Х | Х | | Х | **50,00** | **50,00** | | **0,0** | **50,0** |
| Администрация Маркинского с/п | Х | Х | | Х | **50,00** | **50,00** | | **0,0** | **50,0** |

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Маркинского сельского поселения

от 28.03.2022г №33

**Оценка эффективности реализации программы**

Основной целью программы является:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Маркинского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

- создание условий и проведение в Маркинском сельском поселении на высоком организационном уровне поселенческих и районных соревнований.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение мотивации граждан Маркинского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Маркинского сельского поселения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

1. Доля граждан Маркинского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;

2. Число призовых мест разного достоинства, завоеванных спортсменами Маркинского сельского поселения на районных и областных соревнованиях;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

1.1 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

1.2 Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся поселения.

1.3 Доля населения Маркинского сельского поселения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого вэкономике.

2.1 Единовременная пропускная способность объектов спортана территории поселения, направленных на развитие массового спорта (нарастающим итогом).

Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маркинского сельского поселения»

2. «Развитие инфраструктуры спорта в Маркинском сельском поселении»

В подпрограмме 1 предусмотрено два основных мероприятия:

1. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия. Предусмотрено финансирование в размере 50 тыс.руб.

2. Организационно- методическая и разъяснительная работа в области популяризации физической культуры и спорта. Финансирование не предусмотрено.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 основных мероприятий были выполнены в полном объеме.

1) ОМ 1.1 В 2021 году жители Маркинского сельского поселения принимали участие в муниципальном этапе «Спартакиады Дона 2021», районных соревнованиях по футболу, где завоевали общекомандные 1-е места. Виду с ограничениями по коронавирусной инфекции спортивные мероприятия в поселении не проводились. Спортивный инвентарь и наградная атрибутика не приобреталась.

2) ОМ 1.2С целью реализации основного мероприятия Администрацией Маркинского сельского поселения проводилась организационно-методическая и разъяснительная работа в области популяризации физической культуры и спорта.

В подпрограмме 2 предусмотрено одно основное мероприятие:

1) ОМ 2.1 Мероприятия по созданию сети спортивных сооружений. Мероприятия не планировались.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения Цимлянского района, утвержденным постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 17.09.2018г №125 эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1: Доля граждан Маркинского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

Эп =25/26=1

Показатель 2:Число призовых мест разного достоинства, завоеванных спортсменами Маркинского сельского поселения на районных и областных соревнованиях

Эп =15/9=1

Показатель 3: Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Эп =30/56,2=0

Показатель 1.1:Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

Эп =25/26,1=1

Показатель 1.2:Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся поселения

Эп =90/86=1

Показатель 1.3: Доля населения Маркинского сельского поселения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого вэкономике

Эп =32/33,6=1

Показатель 2.1: Единовременная пропускная способность объектов спортана территории поселения, направленных на развитие массового спорта (нарастающим итогом)

Эп =150/150=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо=6/7=0,8-этоудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом =2/2=1 -высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий

3. Оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм =2/2=1

3.2 Степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз =0/50=0

3.3 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

Эис= 1/0=1

**Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой**

3.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 0,8х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2=0,9

**уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным**