РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ маркинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.12.2018 г. № 60 ст. Маркинская

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по урегулированию ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов с территории Маркинского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области и улучшения санитарного состояния территории на 2018 – 2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом муниципального образования «Маркинское сельское поселение» и в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности поселения, охраны окружающей среды,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по урегулированию ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов с территории Маркинского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области и улучшения санитарного состояния территории на 2018-2022 годы согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных стендах Администрации Маркинского сельского поселения и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

Приложение

         к распоряжению Администрации

         Маркинского сельского поселения

         от 25.12.2018 г. №60

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СИТУАЦИИ С ВЫВОЗОМ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УЛУЧШЕНИЯ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ**

**на 2018-2022 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** | **Ответственный за исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения** | 2018г-2022г | Местный бюджет | Администрация Маркинского сельского поселения |
| **2.** | **Предотвращение возникновения несанкционированных свалок** | 2018г-2022г | Местный бюджет | Администрация Маркинского сельского поселения |
| **3.** | **Работа с населением** | 2018-2022гг |  | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 3.1 | Просвещение населения о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и необходимости соблюдения правил благоустройства и недопустимости выброса коммунальных отходов вне контейнерных площадок | 2018-2019г | Финансирование не требуется | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 3.2 | Ознакомление населения с нормами Федеральных законов № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» | 2018г | Финансирование не требуется | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 3.3 | Проведение сходов граждан по вопросу перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016г №486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Февраль 2018г | Финансирование не требуется | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 3.4 | Организация и проведение встречи граждан с представителями регионального оператора в сфере обращения с ТКО в Ростовской области | Декабрь 2018г | Финансирование не требуется | Администрация Маркинского сельского поселения |
| **4** | **Организация работы по созданию и обустройству мест (площадок) накопления отходов** | 2018-2019гг |  | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 4.1 | Внесение изменений в Правила благоустройства Маркинского сельского поселения | 2018г | Финансирование не требуется | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 4.2 | Разработка и принятие Порядка обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра | Январь 2019г | Финансирование не требуется | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 4.2 | Проведение межевания земельных участков под контейнерными площадками | Декабрь 2018г | Местный бюджет | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 4.3 | Согласование с региональным оператором графика вывоза ТКО с территории Маркинского сельского поселения | 2018г | Финансирование не требуется | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 4.4 | Согласование с региональным оператором количества размещенных и планируемых к размещению контейнеров с указанием их объема | Январь 2019г | Финансирование не требуется | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 4.5 | Утверждение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение их реестра в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утв. Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018г №1039 | Январь 2019г | Финансирование не требуется | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 4.6 | Приобретение контейнеров и обустройство контейнерных площадок | Январь-февраль 2019г | Местный бюджет | Администрация Маркинского сельского поселения |
| 4.7. | Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов иным лицам, имеющим в соответствии с законодательством РФ обязанность по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утв. Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018г №1039 | 2019г | Финансирование не требуется | Администрация Маркинского сельского поселения |
| **5.** | **Приобретение специальной техники** | 2019г | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация Маркинского сельского поселения |